ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении ведомственной целевой программы функционирования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 2009-2011г.г. по состоянию на 01.07.2010 года

| Цель, задачи, напрвления деятельности, наименование мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты (бюджетные),тыс. руб. |  | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Фактическое финансирование | Наименование показателя (целевого индикатора) | Ед.изм. | Базовое значение | план | факт | Отклонение |
| Функционирование органа местного самоуправления | Аппарат управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 40522 | 16509 | 1.Количество ревизий кассы 2.Инвентари-зация мат. запасов год. 2.Количество актов сверки 3.Вид отчетности 4.Сметы доходов и расходов | Раз Раз шт. шт. мероприятия,тыс. руб. | 4 1 50 49-Мес., 80-кварт, 36- годовые. | 4 - 6 23-Мес., 46-кварт 20261 | 2 - 6 23-Мес, 46-кварт 16509 |  |
| Функционирование высшего должностного лица | Высшее должностное лицо | 1224 | 910 | - | - | - | 1224 | 910 |  |
| Общегородские мероприятия | Аппарат управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 1000 | 417 | Количество мероприятий | шт. | 12 | 6 | 6 |  |
| Судебные издержки | Аппарат управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 100 | 56 | Количество исполнительных листов | шт. | 20 | 6 | 6 |  |
| Мероприятия по гражданской обороне | Отдел мобилизационной подготовки администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 350 | 188 | Количество заключенных договоров | шт. | 8 | 7 | 7 |  |
| Молодежная политика | Отдел по делам молодежи администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 950 | 345 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 43 | 26 | 26 |  |
| Спортивные мероприятия | Комитет по физ.культуре и спорту администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 1814 | 1001 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 105 | 56 | 56 |  |
| В целом по программе |  | 45960 | 19426 | - | - | - | - | - | - |

Начальник финансового управления

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                                               В.В. Васильев

Начальник отдела финансирования и

бухгалтерского учета

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                                             О.Б. Отмахова