Акт проверки по итогам 1- го  полугодия

## ведомственной целевой Программы «Функционирование управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  на 2009-2011 годы

г. Йошкар-Ола									от 14.07.2009

Проверка начата:  13 июля 2009

Проверка окончена: 14 июля 2009

Проверкой установлено:

Исполнителем мероприятий Программы является  Управление по делам гражданской оборо-ны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Место нахождения и юридический адрес: 42400, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр.Гагарина, д.7.

Реализация мероприятий Программы

Программа утверждена приказом начальника управления по делам ГОиЧС города Йошкар-Олы №7 от 26 марта 2009 года.

в целях: Реализации единой политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Йошкар-Ола».

Задачи Программы:

Задача 1.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Задача 2. Обучение населения в области гражданской обороны.

Задача 3. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне.

Задача 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  на 2009 год в соответствии с текстом Программы – 8827,5 тыс.руб.

Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:

1) Прием обращений (информативных сообщений об угрозе или возникновении ЧС).

2) Согласование планов действий по предупреждению ЧС и планов основных мероприятий организаций города.

3) Проведение комплексных проверок.

4) Проведение ТСУ, КШУ и тренировок в организациях города.

5) Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях.

6) Подготовка предложений по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7) Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

8) Подготовка нормативных актов по вопросам организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер ПБ в граница городского округа «Город Йошкар-Ола».

9) Оказание содействия органам государственной власти Республики Марий Эл в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе по средствам организации и проведения собраний населения.

10) Проверка противопожарного состояния муниципальных объектов.

11) Повышение количества обучающихся руководителей в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности          на водных объектах.

12) Проведение соревнований  «Школа безопасности».

13) Укомплектование учреждения современными средствами обучения.

14) Прохождение переподготовки преподавателей и руководящих работников в отчетном году.

15) Работа со СМИ: публикация в периодической печати, выступления на радио                      и телевидении.

16) Создание учебно-консультационных пунктов.

17) Проведение мероприятий по гражданской обороне, разработке и реализации планов по ГО и защите населения

18) Разработка, своевременная корректировка и реализация     плана ГО и плана эвакуации населения в военное время.

19) Создание СЭП для эвакуации населения.

20) Создание территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований.

21) Организация создания и содержания в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.

22) Организация поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих приведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

23) Согласование планов ГО в организациях города.

24) Организация поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.

25) Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы в военное время.

26) Проведение мероприятий       по техническому обеспечению и благоустройству пляжей.

27) Создание сезонных спасательных постов.

В соответствии с бюджетом городского округа «Города Йошкар-Ола» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (с изм. и доп. по состоянию на 01.07.2009г. на реализацию Программы в 2009 г. выделены бюджетные ассигнования в сумме 8946,7 тыс.руб. (Восемь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч семьсот рублей) на реализацию следующих мероприятий:

указать код Пр ПРЗ ЦСР ВР

1) 977 0104 0020400 500 – 721,0 .тыс.руб.

2) 977 0114 5180200 500 – 15,2 .тыс.руб.

3) 977 0114 5180201 500 – 104,0 .тыс.руб.

4) 977 0309 2180100 500 – 1500,0 .тыс.руб.

5) 977 0309 2479500 001 – 18,5 .тыс.руб.

6) 977 0309 2479901 001 – 5088,0 .тыс.руб.

7) 977 0309 2479902 001 – 1500,0 .тыс.руб.

Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за 1 полугодие 2009 г. составило:

| Содержание расходного обязательства | Номер по классификации операций сектора государственного управления (далее − ККОСГУ) | Выделенные бюджетные ассигнования на 2009 год | Финансирование и кассовые расходы за 1 полугодие 2009 года, тыс.руб. | Целевое использование средств за 1 полугодие 2009 год, тыс.руб. | Исполнение расходов | Выводы о целевом использовании средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Реализации единой политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Йошкар-Ола». | Заработная плата (211) | 4945,6 | 1808,2 | 1808,2 | 36,6 | Целевое использование |
|  | Прочие выплаты (212) | 7,1 | 1,1 | 1,1 | 15,5 | Целевое использование |
|  | Начисления на оплату труда (213) | 1295,8 | 406,3 | 406,3 | 31,3 | Целевое использование |
|  | Услуги связи (221) | 81,0 | 28,7 | 28,7 | 35,4 | Целевое использование |
|  | Транспортные услуги (222) | 26,0 | 8,0 | 8,0 | 30,8 | Целевое использование |
|  | Коммунальные услуги (223) | 102,0 | 47,0 | 47,0 | 46,1 | Целевое использование |
|  | Арендная плата (224) | 17,0 | - | - |  | Целевое использование |
|  | Услуги по содержанию имущества (225) | 285,9 | 136,7 | 136,7 | 47,8 | Целевое использование |
|  | Прочие работы, услуги(226) | 1030,0 | 681,8 | 681,8 | 66,2 | Целевое использование |
|  | Прочие расходы (290) | 241,0 | 191,8 | 191,8 | 79,6 | Целевое использование |
|  | Увеличение стоимости основных средств (310) | 522,0 | 11,3 | 11,3 | 2,1 | Целевое использование |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов (340) | 393,3 | 146,4 | 146,4 | 37,2 | Целевое использование |
| Всего расходов | 8946,7 | 3467,3 | 3467,3 | 38,7 |  |

2. Достижение индикаторов, установленных Программой, за 1 полугодие 2009 года

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Целевое значение индикатора на 2009 год | Фактическое значение индикатора за 1 полугодие 2009 года | % достижения целевого индикатора за 1 полугодие 2009 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество обращений (информативных сообщений об угрозе или возникновении ЧС) | Ед. | 66 | 71 | 107,5 |
| 2 | Количество согласованных планов действий по предупреждению ЧС и планов основных мероприятий организаций города | Ед. | не менее 40/ не менее 1000 | 52/84 | 130/8,4 |
| 3 | Количество проведенных комплексных проверок | Ед. | 12 | 10 | 83,3 |
| 4 | Количество проведенных ТСУ, КШУ и тренировок в организациях города | Ед. | 40 | 35 | 87,5 |
| 5 | Количество формирований | Ед. | 680 | 450 | 66,2 |
| 6 | Сумма резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (тыс. руб.) | Тыс.руб. | 1500,0 | 1500 | 100 |
| 7 | Количество выездов ГАСС | Ед. | 259 | 153 | 59,1 |
| 8 | Доля спасенных от общего количества пострадавших в различных чрезвычайных ситуациях | % | 60 | 37 | 61,7 |
| 9 | Количество подготовленных нормативных актов по вопросам организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер ПБ в граница городского округа «Город Йошкар-Ола» | Ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| 10 | Кол-во памяток, публикаций/сходов | Ед. | 300/ не менее 10 | 362/12 | 120,7/120 |
| 11 | Кол-во проверенных муниципальных объектов | Ед. | 50 | Не проводилась | 0 |
| 12 | Доля руководителей, обученных в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | % | 3 | 3 | 100 |
| 13 | Общий охват участников движения «Школа безопасности» | % | 84 | 86 | 102,4 |
| 14 | Укомплектованность учреждения современными средствами обучения | % | 80 | 70 | 87,5 |
| 15 | Доля преподавателей и руководящих работников прошедших переподготовку от требуемого количества | % | 100 | 50 | 50 |
| 16 | Количество публикаций в периодической печати, выступлений на радио и телевидении | Ед. | не менее 40/ 10 | 32/17 | 80/170 |
| 17 | Количество учебно-консультационных пунктов | Ед. | 12 | 3 | 25 |
| 18 | Количество проведенных мероприятий по гражданской обороне, разработке и реализации планов по ГО и защите населения | Ед. | 21 | 21 | 100 |
| 19 | Кол-во внесенных изменений в план ГО и план эвакуации населения в военное время | Ед. | 1/1 | 1/1 | 100/100 |
| 20 | Количество СЭП для эвакуации населения | Ед. | 49 | 49 | 100 |
| 21 | Количество созданных территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований | Ед. | 132 | 132 | 100 |
| 22 | Доля созданных запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств от установленной нормы | % от установлен-ной нормы | 20 | Не созданы | 0 |
| 23 | Кол-во проверок СЦО | Ед. | 36 | 36 | 100 |
| 24 | Количество согласованных планов ГО | Ед. | 240 | 57 | 23,8 |
| 25 | Кол-во проверок/ смотров-конкурсов | Ед. | 20/1 | 2/0 | 10/0 |
| 26 | Кол-во проведенных мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы в военное время | Ед. | 9 | 12 | 133,3 |
| 27 | Кол-во проведенных мероприятий по техническому обеспечению и благоустройству пляжей | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 28 | Количество созданных сезонных спасательных постов | Ед. | 1 | 1 | 100 |

В результате проверки установлено:

- фактическое значение большинства индикаторов по результатам первого полугодия  превышает значение 50

- п.2. Планы основных мероприятий организаций города в основном будут согласовываться в декабре 2009 года.

п.11. Проверка муниципальных объектов будет проводиться после утверждения решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об организационно-правовом, финансовом и материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Йошкар-Ола»», которое перенесено на утверждение на сентябрь 2009 года.

п.17. Учебно-консультационные пункты будут созданы во 2 полугодии 2009 года.

п.22. Создание запасов продовольственных, медицинских средств, средств индивидуальной защиты и иных средств будет проводиться во 2 полугодии 2009 года.

п.24. Планы ГО в основном будут согласовываться в декабре 2009 года.

п.25. Проведение проверок и смотров-конкурсов запланировано на декабрь 2009 года.

-лимиты бюджетных обязательств до управления по делам ГО и ЧС доводятся своевременно;

- превышение фактических расходов над утвержденными лимитами не выявлено;

-нецелевого использования средств по статьям 225, 340, 226, 211 не обнаружено;

- бух. документы ведутся по унифицированной форме, согласно Приказу Минфина РФ от 10.12.2006 № 25н;

Начальник

отдела экономики			/___________/ С.С. Якимович

Начальник финансового управления	/______________/В.В.Васильев