Акт проверки по итогам 1 полугодия

ведомственной целевой программы                                                                                   «Развитие здравоохранения городского округа  «Город Йошкар-Ола»

на  2009 - 2011 годы

г. Йошкар-Ола									от14.07.2009

Проверка начата:  13 июля  2009

Проверка окончена: 14 июля .2009

Исполнителем мероприятий Программы является  Управление здравоохранения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Место нахождения и юридический адрес: г.Йошкар-Ола, проспект Гагарина, 2

Компетенция ГРБС в соответствии с Положением о ГРБС: управление является распорядителем лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по получателям средств, находящихся в его ведении.

Реализация мероприятий Программы

Программа утверждена постановлением мэра города Йолшкар-Олы от 08.12.2008г. № 3178

в целях: повышения качества и уровня жизни населения посредством повышения качества и доступности медицинской помощи, предупреждения заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний

Задачи Программы:

1. Совершенствование организации оказания медицинской помощи жителям городского округа «Город Йошкар-Ола»

2. Совершенствование планирования, профессиональной подготовки и повышение квалификации кадров муниципальных учреждений здравоохранения городского округа «Города Йошкар-Ола»

3. Обеспечение информационного сопровождения развития системы здравоохранения

4. Проведение текущих ремонтов и реконструкция эксплуатируемых  объектов здравоохранения городского округа «Города Йошкар-Ола».

Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа «Города Йошкар-Ола» на 2009 год в соответствии с текстом Программы – 47891,7 тыс.руб.

Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:

1.Организационно-методические мероприятия.

2.Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.

3.Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов:

- организация безопасности лечебно-профилактических учреждений

- проведение вакцинопрофилактики детского и взрослого населения

- проведение профилактики йододефицитных состояний у детей 12-14 летнего возраста

- совершенствование планирования, профессиональной подготовки и повышение квалификации медицинских кадров.

В соответствии с бюджетом городского округа «Города Йошкар-Ола» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (с изм. и доп. по состоянию на 01.07.2009г. на реализацию Программы в 2009 г. выделены бюджетные ассигнования в сумме 407932,2 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

указать код Пр ПРЗ ЦСР ВР

Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений:

0901 955 4709900 001 225 – 13500 тыс. рублей;

0901 955 4709900 001 340 – 200 тыс. рублей;

0901 955 4709900 001 310 – 8650 тыс. рублей;

0901 955 4769900 001 225 – 6670 тыс. рублей;

0901 955 4769900 001 310 – 50 тыс. рублей;

0902 955 4719900 001 225 – 4325 тыс. рублей;

0902 955 4719900 001 310 – 2255 тыс. рублей;

0902 955 4789900 001 225 – 48 тыс. рублей;

0904 955 4779900 001 225 – 700 тыс. рублей;

0904 955 4779900 001 310 – 500 тыс. рублей;

0910 955 4699901 001 310 – 150 тыс. рублей;

Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов:

-  организация безопасности лечебно-профилактических учреждений.

0901 955 4709900 001 226 – 2371,6 тыс. рублей;

0901 955 4709900 001 225 – 182,4 тыс. рублей;

0901 955 4709900 001 310 – 1000 тыс. рублей;

0901 955 4709900 001 340 – 780 тыс. рублей;

0901 955 4769900 001 226 – 1231 тыс. рублей;

0901 955 4769900 001 310 – 1000 тыс. рублей;

0901 955 4769900 001 340 – 260 тыс. рублей;

0902 955 4719900 001 226 – 933 тыс. рублей;

0902 955 4719900 001 340 – 225 тыс. рублей;

0904 955 4779900 001 226 – 152 тыс. рублей;

0904 955 4779900 001 340 – 150 тыс. рублей

0910 955 4699901 001 226 – 14 тыс. рублей.

- проведение вакцинопрофилактики детского и взрослого населения.

0901 955 4709900 001 310 – 141 тыс. рублей;

0901 955 4709900 001 340 – 452 тыс. рублей;

0902 955 4719900 001 310 – 146 тыс. рублей;

0902 955 4719900 001 340 – 261 тыс. рублей.

- совершенствование планирования, профессиональной подготовки и повышения квалификации медицинских кадров.

0901 955 4709900 001 226 – 127 тыс. рублей;

0901 955 4769900 001 226 – 36 тыс. рублей;

0902 955 4719900 001 226 – 68 тыс. рублей;

0902 955 4719900 001 290 – 2 тыс. рублей;

0904 955 4779900 001 226 – 23 тыс. рублей;

0910 955 4699901 001 226 – 1 тыс. рублей.

| Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Бюджетная | Финансирование и | Целевое | Форма | Исполнение | Выводы о |
| п/п | мероприятия | роспись | кассовые расходы, | использование | расходования | расходов | целевом |
|  |  | расходов с | тыс. рублей | средств, |  |  | использовании |
|  |  | изменениями, | на 1.07.2009 | тыс. рублей |  |  | средств |
|  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Укрепление материально- |  |  |  |  |  |  |
|  | технической базы ЛПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | "0901 955 4709900 001 225 | 13500 | 2033 | 2033 | Договор | 15,1 | Целевое использование средств |
|  | "0901 955 4709900 001 340 | 200 | 95 | 95 | Договор | 47,5 | Целевое использование средств |
|  | "0901 955 4709900 001 310 | 8650 | 1233,8 | 1233,8 | Договор | 14,3 | Целевое использование средств |
|  | "0901 955 4769900 001 225 | 6670 | 1035 | 1035 | Договор | 15,5 | Целевое использование средств |
|  | "0901 955 4769900 001 310 | 50 | 0 | 0 |  | 0,0 | Целевое использование средств |
|  | "0902 955 4719900 001 225 | 4325 | 651 | 651 | Договор | 15,1 | Целевое использование средств |
|  | "0902 955 4719900 001 310 | 2255 | 342,3 | 342,3 | Договор | 15,2 | Целевое использование средств |
|  | "0902 955 4789900 001 225 | 48 | 0 | 0 |  | 0,0 | Целевое использование средств |
|  | "0904 955 4779900 001 225 | 700 | 234 | 234 | Договор | 33,4 | Целевое использование средств |
|  | "0904 955 4779900 001 310 | 500 | 0 | 0 |  | 0,0 |  |
|  | "0910 955 4669901 001 310 | 150 | 0 | 0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 37048 | 5624,1 | 5624,1 |  |  |  |
| 2. | Повышение эффективности |  |  |  |  |  |  |
|  | использования имеющихся |  |  |  |  |  |  |
|  | ресурсов: |  |  |  |  |  |  |
| - | организация безопасности ЛПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | "0901 955 4709900 001 225 | 182,4 | 182,3 | 182,3 | Договор | 99,9 | Целевое использование средств |
|  | "0901 955 4709900 001 226 | 2371,6 | 644 | 644 | Договор | 27,2 | Целевое использование средств |
|  | "0901 955 4709900 001 310 | 1000 | 0 | 0 |  | 0,0 | Целевое использование средств |
|  | "0901 955 4709900 001 340 | 780 | 254 | 254 | Договор | 32,6 | Целевое использование средств |
|  | "0901 955 4769900 001 226 | 1231 | 585 | 585 | Договор | 47,5 | Целевое использование средств |
|  | "0901 955 4769900 001 310 | 1000 | 0 | 0 |  | 0,0 | Целевое использование средств |
|  | "0901 955 4769900 001 340 | 260 | 56 | 56 | Договор | 21,5 | Целевое использование средств |
|  | "0902 955 4719900 001 226 | 933 | 116 | 116 | Договор | 12,4 | Целевое использование средств |
|  | "0902 955 4719900 001 340 | 225 | 83 | 83 | Договор | 36,9 | Целевое использование средств |
|  | "0904 955 4779900 001 226 | 152 | 12 | 12 | Договор | 7,9 | Целевое использование средств |
|  | "0904 955 4779900 001 340 | 150 | 124 | 124 | Договор | 82,7 | Целевое использование средств |
|  | "0910 955 4669901 001 226 | 14 | 6 | 6 | Договор | 42,9 | Целевое использование средств |
|  |  | 8299 | 2062,3 | 2062,3 |  | 24,8 | Целевое использование средств |
| - | проведение вакцинопрофилак- |  |  |  |  |  |  |
|  | тики детского и взрослого насе- |  |  |  |  |  |  |
|  | ления |  |  |  |  |  |  |
|  | "0901 955 4709900 001 310 | 141 | 0 | 0 |  | 0,0 |  |
|  | "0901 955 4709900 001 340 | 452 | 0 | 0 |  | 0,0 |  |
|  | "0902 955 4719900 001 310 | 146 | 0 | 0 |  | 0,0 |  |
|  | "0902 955 4719900 001 340 | 261 | 35 | 35 | Договор | 13,4 | Целевое использование средств |
|  |  | 1000 | 35 | 35 |  | 3,5 | Целевое использование средств |
| - | совершенствование планирова |  |  |  |  |  |  |
|  | ния, профессиональной подго- |  |  |  |  |  |  |
|  | товки и повышения квалифика- |  |  |  |  |  |  |
|  | ции медицинских кадров |  |  |  |  |  |  |
|  | "0901 955 4709900 001 226 | 127 | 106,5 | 106,5 | Договор | 83,9 | Целевое использование средств |
|  | "0901 955 4769900 001 226 | 36 | 0 | 0 |  | 0,0 | Целевое использование средств |
|  | "0902 955 4719900 001 226 | 68 | 68 | 68 | Договор | 100,0 | Целевое использование средств |
|  | "0902 955 4719900 001 290 | 2 | 1,3 | 1,3 | Договор | 65,0 | Целевое использование средств |
|  | "0904 955 4779900 001 226 | 23 | 23 | 23 | Договор | 100,0 | Целевое использование средств |
|  | "0910 955 4669901 001 310 | 1 | 0 | 0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 257 | 198,8 | 198,8 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 46604 | 7920,2 | 7920,2 |  |  |  |

# Индикаторы реализации Программы
(динамика реализации)

| № | Индикатор | Ед. измерения | 2009 Целевое значение | Факт. значение за 1 пол.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий коэффициент смертности на 1 тыс. человек населения | % | 12,87 | 6,47 |
| 2 | Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся | Чел. | 4,5 | 5,47 |
| 3 | Коэффициент материнской смертности |  | - | - |
| 4 | Доля медицинских работников, повысивших квалификацию в отчетном году, % от подлежащих обучению | % | 100 |  |
| 5 | Число посещений к врачам на 1 человека в год | Ед. | 9,35 | 4,8 |
| 6 | Доля профилактических посещений к врачам к общему числу посещений, % | % | 35 | 29,8 |
| 7 | Число койко-дней на 1 тыс. чел. населения, койко-дни | Ед. | 1994,8 | 984,2 |
| 8 | Уровень госпитализации на 1 тыс. чел., число больных | Чел. | 190,8 | 94,73 |
| 9 | Число вызовов скорой медицинской помощи на 1 тыс. | Ед. | 350 | 197,2 |
| 10 | Доля экстренных вызовов скорой медицинской помощи (несчастные случаи, внезапные заболевания и состояния, роды и патология беременности), % | % | 52,29 | 52,2 |
| 11 | Охват профилактическими прививками населения декретированных возрастов и в группах риска, % | % | Не менее 95 |  |
| 12 | Количество детей, находящихся на грудном вскармливании, % | % | 76,4 |  |
| 13 | Показатель йоддефицитных состояний среди школьников на 1000 детей | Чел. | 50 |  |
| 14 | Общая заболеваемость на 1000 детей | Чел. | 1650 | 991,6 |

В результате проверки установлено:

- фактическое значение большинства индикаторов по результатам первого квартала превышает значение 50 %. Показатели индикаторов: п.п.3, 4, 11, 12, 13,  корректируются по результатам год;.

-бюджетные ассигнования, отраженные в отчетах соответствуют ведомственной структуре расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»;

- лимиты бюджетных обязательств до управления здравоохранения доводятся своевременно;

- превышение фактических расходов над утвержденными лимитами не выявлено;

-нецелевого использования средств по статьям 225, 340, 226, 211 не обнаружено;

- бух. документы ведутся по унифицированной форме, согласно Приказу Минфина РФ от 10.12.2006 № 25н;

Начальник

отдела экономики			/___________/  С.С.Якимович

Начальник финансового управления	/______________/В.В.Васильев