Акт проверки по итогам 1 –го полугодия

ведомственной целевой программы «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2009-2011 годы»

г. Йошкар-Ола									от 02.07.2009

Проверка начата:. 1 июля 2009

Проверка окончена: 2 июля.2009

Проверкой установлено:

Исполнителем мероприятий Программы является  Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Место нахождения и юридический адрес: 424034 г.Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, 134

Реализация мероприятий Программы

Программа утверждена постановлением мэра города Йолшкар-Олы от 02.12.2008г. № 3109 (с изменениями, внесенными постановлением города Йолшкар-Олы от 18.06.2009г. № 1623)

в целях: 1. Обеспечить эффективное, устойчивое развитие системы образования городского округа «Город Йошкар-Ола».

2. Создать условия для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании на фоне растущих темпов инновационного развития

Задачи Программы:

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования, расширение сферы муниципальных услуг в области образования в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Предоставление возможности для развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных и талантливых детей, обеспечение их адресной поддержкой.

Информатизация системы общего образования, переход на комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство.

Повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение родителей и общественности в деятельность развития муниципальной системы образования.

Совершенствование профилактической работы среди несовершеннолетних и родителей по вопросам безнадзорности и правонарушений.

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.

Улучшение рациона питания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях.

Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров.

Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования.

Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений с целью сохранения жизни и защиты здоровья воспитанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений.

Повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого финансирования мероприятий.

Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа «Города Йошкар-Ола» на 2009 год в соответствии с текстом Программы – 14328,5 тыс.руб.

Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:

1.Развитие и увеличение сети различных видов муниципальных дошкольных образовательных учреждений с учетом потребностей населения города.

2.Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений, расширение сферы муниципальных услуг в области образования.

3.Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров.

4.Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений.

5.Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования.

Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за  1 полугодие 2009 года составило:

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетная роспись расходов с изменениями на 2009 год, тыс.руб. | Финансирование и кассовые расходы за 1 полугодие 2009 года, тыс.руб. | Целевое использование средств за 1 квартал 2009 год, тыс.руб. | Форма расходования | Исполнение расходов | Выводы о целевом использовании средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение компенсационных выплат учащимся начальных классов | 5294,0 | 2480,8 | 2480,8 | Смета | 46,9 | Целевое использование средств |

Достижение индикаторов, установленных  Программой «Вневедомственная целевая программа  «Развитие образования в городском округе

«Город Йошкар-Ола на 2009-2011 гг.»  за  1 полугодие 2009 года

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Целевое значение индикатора на 2009 год | Фактическое значение индикатора за 1 квартал 2009 года | % достижения целевого индикатора за 1 квартал 2009 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  | 11150 | 9986 | 89% |
| 2 | удельный вес численности обучающихся 9, 10 – 11-х классов, занимающихся по программам предпрофильной подготовки и профильного обучения |  | 62% | 67,9% | 112% |
| 3 | удельный вес численности обучающихся в муниципальной системе дополнительного образования |  | 79,5% | 22% | 27,7% |
| 4 | доля участников второго этапа Всероссийской олимпиады от контингента обучающихся 7-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений |  | 18% | 14,8% | 82,2% |
| 5 | доля участников третьего этапа Всероссийской олимпиады от контингента обучающихся 7-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений |  | 2,1% | 1,8% | 85,7% |
| 6 | количество победителей Всероссийской олимпиады - второго этапа; - третьего этапа; - пятого этапа |  | 100 65 6 | 38 16 2 | 38% 24,6% 33% |
| 7 | удельный вес обучающихся 9, 11-х классов муниципальных образовательных учреждений, получивших аттестат об образовании |  | 97,8% | 98,9% | 101% |
| 8 | удельный вес выпускников, награжденных похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» |  | 14,7% | 13% | 88,4% |
| 9 | удельный вес выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении» |  | 7% | 8,2% | 117,1% |
| 10 | удельный вес муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности |  | 100% | 100% | 100% |
| 11 | удельный вес муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию |  | 100% | 100% | 100% |
| 12 | удельный вес муниципальных образовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет и обновляемые сайты |  | 70% | 69,3 | 99% |
| 13 | количество обучающихся на один компьютер в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 21 | 31,7 | 66,2% |
| 14 | удельный вес педагогов муниципальных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационную категорию |  | 62% | 63,6% | 102% |
| 15 | удельный вес муниципальных образовательных учреждений, имеющих формы самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер управления |  | 31% | 31% | 100% |
| 16 | удельный вес муниципальных образовательных учреждений, работающих по инновационным образовательным программам |  | 20,2% | 11,4% | 56,4% |
| 17 | процент посещаемости детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  | 85% | 49,7% | 58% |
| 18 | процентное достижение уровня комплексной безопасности муниципального образовательного учреждения |  | 75% | - | - |
| 19 | процент обновления основных фондов муниципальных образовательных учреждений |  | 0,9% | - | - |
| 20 | коэффициент обновления материально-технической базы муниципального образовательного учреждения |  | 0,2% | - | - |
| 21 | коэффициент обновления технологического, холодильного и другого оборудования муниципального образовательного учреждения |  | 0,1% | - | - |

В результате проверки установлено:

- фактическое значение большинства индикаторов по результатам первого полугодия превышает значение 50 %. П.п. 18, 19, 20, 21корректируются по итогам года.

-бюджетные ассигнования, отраженные в отчетах соответствуют ведомственной структуре расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»;

- лимиты бюджетных обязательств до управления образования доводятся своевременно;

- превышение фактических расходов над утвержденными лимитами не выявлено;

-нецелевого использования средств по статьям 225, 340, 226, 211 не обнаружено;

- бух. документы ведутся по унифицированной форме, согласно Приказу Минфина РФ от 10.12.2006 № 25н;

Начальник отдела

отдела экономики			/___________/  С.С. Якимович

Начальник финансового управления	/______________/В.В.Васильев