Акт проверки

по итогам 1 квартала ведомственной целевой программы                                                                                   «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности граждан  городского округа  «Город Йошкар-Ола»

на  2009 - 2011 годы»

г. Йошкар-Ола									от 16.04.2009

Проверка начата:  15 апреля  2009

Проверка окончена: 16 апреля 2009

Исполнителем мероприятий Программы является  Министерство внутренних дел

Место нахождения и юридический адрес: г. Йошкар-Ола, пр. Ленина д.21.

Компетенция ГРБС в соответствии с Положением о ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.

Реализация мероприятий Программы

Программа утверждена  постановлением мэра № 3177 от 8 декабря 2008 года.

в целях:

- обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах городского округа  "Город Йошкар-Ола";

- профилактика преступности и правонарушений.

Задачи Программы:

- повышение защищенности мест массового пребывания людей, оздоровление криминогенной ситуации на улицах и в других общественных местах городского округа  "Город Йошкар-Ола";

- улучшение информированности общественности о деятельности по обеспечению правопорядка, повышение уровня правового знания граждан, их воспитание в духе уважения к закону;

- укрепление материально-технической базы, обеспечение нормальных условий деятельности милиции общественной безопасности;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств обеспечения контроля за ситуацией в общественных местах.

Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа «Города Йошкар-Ола» на 2009 год в соответствии с текстом Программы - 3000 тыс.руб.

Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:

-Установка стационарных постов;

-Размещение наглядной агитации в общественных местах;

-Обеспечение специальным автомобильным транспортом ОБ ППС и ОБ ДПС ГИБДД;

-Оборудование рабочими местами сотрудников милиции;

-Обеспечение запасными частями автотранспорта ОБ ППС и ОБ ДПС ГИБДД;

-Проведение ремонта помещений зданий ОБ ППС и ОБ ДПС ГИБДД, теплого гаража  ОБ ДПС ГИБДД;

-Техническое укрепление зданий ОБД ППС и ОБ ДПС ГИБДД;

В соответствии с бюджетом городского округа «Города Йошкар-Ола» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (с изм. и доп. по состоянию на 01.04.2009г. на реализацию Программы в 2009 г. выделены бюджетные ассигнования в сумме 460 тыс.руб.  на реализацию следующих мероприятий:

указать код Пр ПРЗ ЦСР ВР

КСГУ 340- Обеспечение запасными частями автотранспорта  – 460 тыс.руб.;

2. Достижение индикаторов, установленных Программой, за  1 квартал 2009 года

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Целевое значение индикатора на 2009 год | Фактическое значение индикатора за 1 квартал 2009 года | % достижения целевого индикатора за 1квартал 2009 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | установка стационарных постов милиции | ед. | Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах | - | - |
| 2 | размещение наглядной агитации в общественных местах | экз. | Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах | 40 | 16% |
| 3 | увеличение единиц автотранспорта до норм положенности и замена подлежащего списанию по срокам эксплуатации на новый автотранспорт | ед. | Профилактика преступности и правонарушений | - | - |
| 4 | замена мебели с истекшими сроками использования на новую увеличение количества единиц оргтехники до норм положенности | ед ед. | Профилактика преступности и правонарушений | - | - |

Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за  1 квартал 2009 года составило:

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетная роспись расходов с изменениями на 2009 год, тыс.руб. | Финансирование и кассовые расходы за 1 квартал 2009 года, тыс.руб. | Целевое использование средств за 1 квартал 2009 год, тыс.руб. | Форма расходования | Исполнение расходов | Выводы о целевом использовании средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка стационарных постов | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Размещение наглядной агитации в общественных местах | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | Обеспечение специальным автомобильным транспортом ОБ ППС и ОБ ДПС ГИБДД | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | Оборудование рабочими местами сотрудников милиции | 1150 | 360 | 360 |  | 31,3 | Выделенные средства используются по назначению |
| 5 | Обеспечение запасными частями автотранспорта ОБ ППС и ОБ ДПС ГИБДД | 500 | 100 | 100 | Контракт, договор | 20 | Выделенные средства используются по назначению Средства использованы по целевому назначению |
| 6 | Проведение ремонта техническое укрепление зданий ОБД ППС и ОБ ДПС ГИБДД | 260 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого: | 3000 | 460 | 460 |  |  |  |

В результате проверки установлено:

-бюджетные ассигнования, отраженные в отчетах соответствуют ведомственной структуре расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»;

- лимиты бюджетных обязательств до управления внутренних дел города Йошкар-олы  доводятся своевременно;

- превышение фактических расходов над утвержденными лимитами не выявлено;

-нецелевого использования средств по статьям 225, 340, 226, 225 не обнаружено;

- бух. документы ведутся по унифицированной форме, согласно Приказу Минфина РФ от 10.12.2006 № 25н;

Начальник

отдела экономики			/___________/ С.С. Якимович

Начальник финансового управления	/______________/В.В.Васильев