Акт проверки

по итогам 1 полугодия ведомственной целевой программы                                                                                   «Развитие культуры и искусства города  Йошкар-Олы

на  2009 - 2011 годы»

г. Йошкар-Ола									от 06. 07.2009

Проверка начата: 5 июля  2009

Проверка окончена:6 июля 2009

Исполнителем мероприятий Программы является управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», муниципальные учреждения культуры, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей.

Место нахождения и юридический адрес: 424000,г.Йошкар-Ола,пр.Ленина,д.27.

Компетенция ГРБС в соответствии с Положением о ГРБС: осуществление государственной политики в области культуры на территории муниципального образования города Йошкар-Олы.

Реализация мероприятий Программы

Программа утверждена 27 ноября 2008г №3059 постановлением мэра города Йошкар-Олы

в целях:

1.Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

2.Обеспечение  свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни города Йошкар-Олы.

Задачи Программы:

1.Сохранение культурного и исторического наследия.

2.Создание условий для улучшения доступа жителей города Йошкар-Олы к информации и знаниям.

3.Сохранение и развитие творческого потенциала населения города Йошкар-Олы.

4.Укрепление единого культурного пространства России

Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа «Города Йошкар-Ола» на 2009 год в соответствии с текстом Программы - 3886 тыс.руб.

Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:

Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Сохранение и пополнение музейных и библиотечных фондов.

Информатизация и компьютеризация муниципальных учреждений культуры.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Поддержка творческих кадров отрасли и молодых дарований.

Организация системы повышения квалификации работников отрасли.

Поддержка творческих проектов, фестивалей, конкурсов и выставок.

Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и на открытых площадках города      Йошкар-Олы.

Поддержка традиционных форм народного искусства, самодеятельного художественного творчества.

В соответствии с бюджетом городского округа «Города Йошкар-Ола» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (с изм. и доп. по состоянию на 01.07.2009г. на реализацию Программы в 2009 г. выделены бюджетные ассигнования в сумме 3648 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

указать код Пр ПРЗ ЦСР ВР

- 95708014429900001 -  516 тыс.руб.

- 95708014409900001 – 3132 тыс.руб.

- 95701040020400500 – 100 тыс.руб.

2. Достижение индикаторов, установленных Программой, за  1 полугодие 2009 года

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Целевое значение индикатора на 2009 год | Фактическое значение индикатора за 1 полугодие 2009 | % достижения целевого индикатора за 1 полугодие 2009 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Число предметов фондов музея | Ед. | 11560 | 16416 | 142% |
|  | Число посещений музея | Чел. | 23800 | 20270 | 85% |
|  | Количество организованных мероприятий | Ед. | 530 | 664 | 125% |
|  | Количество учреждений библиотечного обслуживания населения | Ед. | 16 | 16 | 100% |
|  | Библиотечный фонд | Тыс.экз. | 490 | 479 | 98% |
|  | Количество пользователей | Чел. | 61350 | 44422 | 72% |
|  | книговыдача | Тыс.экз. | 1475 | 841 | 57% |
|  | Количество посещений библиотек | Чел. | 454500 | 247740 | 54% |
|  | Количество мун.культурно-досуговых учреждений | Ед. | 5 | 5 | - |
|  | Число культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 2350 | 1594 | 67% |
|  | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | Тыс.чел. | 1200 | 600 | 50% |
|  | Количество клубных формирований | Ед. | 91 | 139 | 153% |
|  | Число участников клубных формирований | Чел. | 2300 | 2977 | 129% |
|  | Кол-во мун.образоват.учреждений доп.образования | Ед. | 7 | 7 | - |
|  | Сохранность контингента обучающихся | % | 75 | 95 | 127% |
|  | Число обучающихся | Чел. | 2150 | 1919 | 89% |
|  | Количество преподавателей детских школ искусств и худ. Школ, повысивших квалификацию | % | 25 | 50 | 200 |

Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за  1 полугодие 2009 года составило:

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетная роспись расходов с изменениями на 2009 год, тыс.руб. | Финансирование и кассовые расходы за 1 полугодие 2009 года, тыс.руб. | Целевое использование средств за 1 полугодие 2009 год, тыс.руб. | Форма расходования | Исполнение расходов | Выводы о целевом использовании средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности музеев и библиотек | 1981 | 508,1 | 508,1 | договор | 25,6 | Средства использованы по целевому назначению |
| 2. | Укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности культурно-досуговых учреждений | 1667 | 493,2 | 493,2 | договор | 29,6 | Средства использованы по целевому назначению |

В результате проверки установлено:

- фактическое значение большинства индикаторов по результатам первого полугодия находятся в пределах нормы (более 50 %).

-бюджетные ассигнования, отраженные в отчетах соответствуют ведомственной структуре расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»;

- лимиты бюджетных обязательств до управления культуры и искусства  доводятся своевременно;

- превышение фактических расходов над утвержденными лимитами не выявлено;

-нецелевого использования средств по проверенным статьям не обнаружено;

- бух. документы ведутся по унифицированной форме, согласно Приказу Минфина РФ от 10.12.2006 № 25н;

Начальник

отдела экономики			/___________/С.С. Якимович

Начальник финансового управления	/______________/В.В.Васильев