Акт проверки  по итогам 1 квартала 2009 года

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» НА 2009-2011 ГОДЫ

г. Йошкар-Ола									от 10.04.2009

Проверка начата:  9 апреля  2009

Проверка окончена: 10 апреля 2009

Исполнителем мероприятий Программы является: Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

Место нахождения и юридический адрес: 424000: РМЭ, Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 134.

Компетенция ГРБС в соответствии с Положением о ГРБС:

Создание необходимых условий для реализации прав граждан на образование и в сфере образования;

Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования на подведомственной территории.

Реализация мероприятий Программы

Программа утверждена приказом начальника управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2008 г. №703, с изменениями приказ от 20.07.2009 г. № 365.

в целях: Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда.         Совершенствование организационно-экономического механизма функционирования сферы образования.

Задачи Программы: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Республики Марий Эл; организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города; предоставление дошкольного образования и воспитания; содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении; расширение спектра предоставляемых населению образовательных услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования.

Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  на 2009 год в соответствии с текстом Программы – 411222,2 тыс.руб.

Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:

1) Создание условий для реализации права граждан на выбор формы получения образования

2) Содержание и ремонт материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений

3) Осуществление учета детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования

4) Повышение качества образовательного процесса (внедрение новых технологий в образовательный процесс)

5) Обеспечение проведения аттестации руководящих и педагогических работников, организация курсов повышения квалификации

6) Реализация дополнительных образовательных программ различной направленности.

7) Совершенствование материально-технического, методического и информационного обеспечения учреждений дополнительного образования детей.

8) Мониторинг оказания образовательных услуг в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

9) Получение лицензий муниципальными дошкольными образовательными учреждениями.

10) Открытие дополнительных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет рационального использования имеющихся площадей.

11) Обеспечение повышения профессиональной компетенции педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных  учреждений.

12) Обеспечение проведения аттестации руководящих и педагогических работников, организация курсов повышения квалификации

13) Открытие дополнительных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет рационального использования имеющихся площадей.

14) Создание условий для укрепления здоровья воспитанников (контроль за организацией рационального питания детей, контроль воздушно-теплового режима в помещениях и т.п.)

15) Комплектование детьми дошкольные группы с учетом процента непосещения по случаю болезни детей.

16) Проведение капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных учреждений

17) Открытие группы кратковременного пребывания детей в ДОУ.

18) Привлечение дополнительных финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц.

19) Увеличение доли расхода денежных средств на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

В соответствии с бюджетом городского округа «Города Йошкар-Ола» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (с изм. и доп. по состоянию на 01.04.2009г. на реализацию Программы в 2009 г. выделены бюджетные ассигнования в сумме 1219398,8 тыс.руб. (Один миллиард двести девятнадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч восемьсот рублей) на реализацию следующих мероприятий:

1) 0702 4219900 001 – 256457,5 тыс.руб.

2) 0702  4239900  001- 70527,0 тыс.руб.

3) 0701  4209900  001 – 892414,3 .тыс.руб.

2. Достижение индикаторов, установленных Программой, за 1 квартал 2009 года

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Целевое значение индикатора на 2009 год | Фактическое значение индикатора за 1 квартал 2009 года | % достижения целевого индикатора за 1 квартал 2009 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число учащихся Число общеобразовательных учреждений | Чел. Ед. | 19325 30 | 18775 30 | 97,1 |
| 2. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общим их числе | % | 28 | 28 | 100 |
| 3. | Обеспеченность учащихся общеобразовательными учреждениями | Ед/1000 чел. | 0,03 | 0,03 | 100 |
| 4. | Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования: 10-11 классы, профессиональные училища, техникумы и т.д. | % |  |  | Значение показателя возможно указать только по итогам 1 полугодия |
| 5. | Укомплектованность штатов педагогических работников в общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | % | 99 | 99 | 100 |
| 7. | Число учащихся в системе дополнительного образования | Чел. | 8100 | 4132 | 51 |
| 8. | Охват учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием (школьными кружками и секциями) | % | 63 | 63 | 100 |
| 9. | Отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, к числу учащихся в общеобразовательных учреждениях | % | 42 | 22 | 52 |
| 10. | Число воспитанников В ДОУ | Чел. | 11000 | 9986 | 90,7 |
|  | Число детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | Чел. | 4147 | 4147 | 100 |
| 11. | Число дошкольных образовательных учреждений | Ед. | 53 | 53 | 100 |
| 12. | Обеспеченность воспитанников местами в дошкольных образовательных учреждениях | Мест/250 чел. | 35,6 | 35,6 | 100 |
| 13. | Обеспеченность площадью на 1 воспитанника дошкольного образовательного учреждения | М2 | 4,9 | 4,9 | 100 |
| 14. | Охват детей старше 5 лет, охваченных дошкольным образованием и воспитанием | % | 100 | 99 | 99 |
| 15. | Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 70 | 71 | 101 |
| 16. | Удельный вес педагогических работников, которым присвоена высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 70 | 52 | 74,3 |
| 17. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Кол-во мест на 100 чел. | 89 | 89 | 100 |
| 18. | Реальная посещаемость детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Дето-дни | 165 | 41 | 24,8 |
| 19. | Уплотненность муниципальных дошкольных образовательных учреждений (количество детей на 1 место) | Чел. | 1,1 | 1,1 | 100 |
| 20. | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе | % | 22 | 22 | 100 |
| 21. | Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета Республики Марий Эл, от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 38 | 25 | 65,8 |
| 22. | Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования от представления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 10 | 1,3 | 13 |
| 23. | Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 0,1 | 0,05 | 50 |
| 24. | Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет все источников финансирования | % | 1,5 | 0,7 | 46,7 |
| 25. | Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет все источников финансирования | % | 0,1 | 0,1 | 100 |

Кассовое исполнение расходов на мероприятия Программы за 1 квартал 2009 года составило:

| Содержание расходного обязательства | Номер по классификации операций сектора государственного управления (далее − ККОСГУ) | Выделенные бюджетные ассигнования на 2009 год | Финансирование и кассовые расходы за 1 квартал 2009 года, тыс.руб. | Целевое использование средств за 1 квартал 2009 год, тыс.руб. | Исполнение расходов | Выводы о целевом использовании средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Дошкольное образование | 974 0701 4209900 001 | 309298,3 | 63137,3 | 63137,3 | 20,4 | Средства использованы по целевому назначению |
| Общее образование | 974 0702 4219900 001 | 412150,9 | 80162,6 | 80162,6 | 19,4 | Средства использованы по целевому назначению |
| Дополнительное образование | 974 0702 4239900 001 | 23673,4 | 4733,0 | 4733,0 | 20,0 | Средства использованы по целевому назначению |

В результате проверки установлено:

-фактическое значение большинства индикаторов по результатам первого квартала превышает значение 50 %.

-лимиты бюджетных обязательств до управления образования  доводятся своевременно;

- превышение фактических расходов над утвержденными лимитами не выявлено;

-нецелевого использования средств по указанным  статьям не обнаружено;

- бух. документы ведутся по унифицированной форме, согласно Приказу Минфина РФ от 10.12.2006 № 25н;

Начальник

отдела экономики			/___________/  С.С. Якимович

Начальник финансового управления	/______________/В.В.Васильев