Информация о выполнении ведомственной целевой программы функционирования учреждений культуры и искусства

на  (2009-2011 годы) по состоянию на  01.10. 2009 года

| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | исполнитель | Финансовые затраты, тыс.руб. | Показатели результативности ( целевые индикаторы) Выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | всего | Наименование показателя ( целевого индикатора) | Ед. изм. | Базовое значение | план | факт | отклонение |
|  |  | бюджет | вне бюджет | бюджет | вне бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1. Сохранение культурного и исторического наследия | МУ « Музей истории г. Й – Олы» | 2486,7 | 467,5 | 1642,2 | 332,1 | 1974,4 | -число предметов фондов музея -число посещений музея -количество организованных и проведенных мероприятий | Ед. Чел. Ед. |  | 11560 23800 530 | 16457 23579 779 | 4897 - 221 249 |
| Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | МУК « ЦБС г. Й-Олы» | 10373,2 | 123,0 | 7499,0 | 96,01 | 7595,01 | -количество учреждений библиотечного обслуживания населения -библиотечный фонд; -количество пользователей; -книговыдача; -количество посещений библиотек; | Ед. Тыс.экз. Чел. Тыс.экз. Чел |  | 16 490 61350 1475 454500 | 16 460 47231 1118 340087 | 0 -30 -14111 357 |
| Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала населения города Йошкар – Олы | Клубные учреждения | 28383,2 | 9492,0 | 18173,9 | 5262,6 | 23436,5 | количество муниципальных культурно-досуговых учреждений -число культурно-досуговых мероприятий число посетителей культурно-досуговых мероприятий ; -количество клубных формирований ; -число участников клубных формирований | Единиц Единиц Тыс.чел. Единиц человек |  | 5 2350 1200 91 2300 | 5 2031 900 127 2707 | 0 -319 -300 36 407 |
| Задача 2. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция Российской культуры в мировое культурное пространоство | Музыкальные школы | 36860,5 | 6855,3 | 24355,6 | 5038,0 | 29393,6 | -количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования различной направленности -сохранность контингента обучающихся детских школ искусств и художественных школ ; -количество преподавателей детских школ искусств и художественных школ, повысивших квалификацию ; -число обучающихся | Единиц % % от общего количества Чел |  | 7 75% 25% 2150 | 7 95% 50% 2610 | 0 20 % 25 % 460 |
| Цель 3. Задача 1. Осуществление государственной политики в области культуры на территории городского округа « Город Йошкар – Ола» | АУП ЦБ Газета | 6518,8 | - | 4223,7 | - | 4223,7 |  |  |  |  |  |  |

Начальник финансового управления администрации городского округа « Город Йошкар – Ола »                                                                           В.В.Васильев

Начальник управления культуры администрации городского округа « Город Йошкар – Ола »                                                                                 В.М.Хрулев