| ИНФОРМАЦИЯ |
| --- |
| о выполнении ведомственной целевой программы функционирования |
| Управления культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| на 01.04.2009 года |
| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | исполнитель | Финансовые затраты, тыс.руб. | Показатели результативности ( целевые индикаторы) Выполнения программы |
|  |  | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | всего | Наименование показателя ( целевого индикатора) | Ед. изм. | Базовое значение | план | факт | Отклонение* |
|  |  | бюджет | вне бюджет | бюджет | вне бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям |
| Цель 1. Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия |
| Мероприятие 1 Оплата труда и начисления на оплату труда | МУ « Музей истории г. Й – Олы» | 1302,0 | 114,0 | 264,9 | 35,4 | 300,3 | -число предметов фондов музея -число посещений музея -количество организованных и проведенных мероприятий | Ед. Чел. Ед. | - | 11560 23800 530 | 16281 9500 363 | +4721 -14300 -167 |
| Мероприятие 2 Приобретение услуг |  | 870,0 | 162,0 | 106,3 | 120,5 | 226,8 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Поступление нефинансовых активов |  | 160,0 | 16,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Задача 2 Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям |
| Мероприятие 1 Оплата труда и начисления На оплату труда | МУК « ЦБС г. Й-Олы» | 6326,0 | 63,1 | 1182,0 | 23,7 | 1205,7 | -количество учреждений библиотечного обслуживания населения -библиотечный фонд; -количество пользователей; -книговыдача; -количество посещений библиотек; | Ед. Тыс.экз. Чел. Тыс.экз. Чел | - | 16 490 61350 1475 454500 | 16 479 34893 500 136193 | - -11 -26457 -975 -318307 |
| Мероприятие 2 Приобретение услуг |  | 3205,0 | 27,0 | 502,9 | 10,5 | 513,4 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 поступление нефинансовых активов |  | 40,0 | 5,9 | 8,4 | 1,2 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
| Цель2. Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала населения города Йошкар - Олы |
| Мероприятие 1 Оплата труда и начисления на оплату труда | Клубные учреждения | 13116,0 | 4494,0 | 2347,1 | 877,6 | 3224,7 | -количество муниципальных культурно-досуговых учреждений -число культурно-досуговых мероприятий; -число посетителей культурно-досуговых мероприятий ; -количество клубных формирований; -число участников клубных формирований | Единиц Единиц Тыс.чел. Единиц человек |  | 5 2350 1200 91 2300 | 5 542 300 136 2618 | 0 -1808 -900 +45 +318 |
| Мероприятие 2 Приобретение услуг |  | 17123,0 | 4509,5 | 2349,8 | 1177,8 | 3527,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Поступление нефинансовых активов |  | 1379,0 | 530,0 | 115,7 | 85,0 | 200,7 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 укрепление единого культурного пространства России, интеграция Российской культуры в мировое культурное пространство |
| Мероприятие 1 Оплата труда и начисления на оплату труда | Музыкальные школы | 33791,0 | 2901,8 | 6208,9 | 643,5 | 6852,4 | -количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования различной направленности; -сохранность контингента обучающихся детских школ искусств и художественных школ ; -количество преподавателей детских школ искусств и художественных школ, повысивших квалификацию ; -число обучающихся | Единиц % % от общего количества Чел |  | 7 75 25 2150 | 7 91 49 2139 | 0 +16 +24 -11 |
| Мероприятие 2 Приобретение услуг |  | 3488,2 | 2240,0 | 598,8 | 611,2 | 1210,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Поступление нефинансовых активов |  | 27,8 | 894,0 | - | 289,5 | 289,5 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3.Задача 1.Осуществление государственной политики в области культуры на территории муниципального образования города Йошкар - Олы |
| Мероприятие 1 Оплата труда и начисления на оплату труда | АУП ЦБ Газета | 2922 | - | 525,2 | - | 525,2 |  | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2 Приобретение услуг |  | 3471,0 | - | 405,0 | - | 405,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Поступление нефинансовых активов |  | 100,0 | - | 12,2 | - | 12,2 |  |  |  |  |  |  |

* - Причина отклонения – планирование осуществляется на год (отчетность предоставлена на 01.04.2009 г.).

Начальник управления культуры                                                                                                         В.М.Хрулев

Начальник

финансового управления администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                                                                                         В.В.Васильев