- СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"

РЕШЕНИЕ XVIII СЕССИИ

от 26 декабря 2006 г. N 347-IV

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"

НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

(в ред. Решения XIX сессии Собрания депутатов

городского округа "Город Йошкар-Ола" от 27.02.2007 N 377-IV,

Решения тридцать шестой сессии Собрания депутатов

городского округа "Город Йошкар-Ола" от 28.04.2009 N 731-IV)

Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" решило:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую долгосрочную программу "Пожарная безопасность городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2007 - 2010 годы".

(в ред. Решения тридцать шестой сессии Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 28.04.2009 N 731-IV)

2. Финансирование муниципальной целевой долгосрочной программы "Пожарная безопасность городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2007 - 2010 годы" в 2007 году осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" по соответствующим статьям бюджетной классификации.

(в ред. Решений XIX сессии Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 27.02.2007 N 377-IV, от 28.04.2009 N 731-IV)

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Йошкар-Ола".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по развитию городского хозяйства (Бондарчук И.Л.).

Глава

городского округа

"Город Йошкар-Ола"

Л.ОЖИГАНОВ

- Утверждена

решением Собрания депутатов

городского округа

"Город Йошкар-Ола"

от 26 декабря 2006 г. N 347-IV

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"

НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

(в ред. Решения тридцать шестой сессии Собрания депутатов

городского округа "Город Йошкар-Ола" от 28.04.2009 N 731-IV)

- Паспорт

муниципальной целевой долгосрочной программы

"Пожарная безопасность городского округа "Город Йошкар-Ола"

на 2007 - 2010 годы"

(в ред. Решения тридцать шестой сессии Собрания депутатов

городского округа "Город Йошкар-Ола" от 28.04.2009 N 731-IV)

Принятия решения о          Муниципальная целевая долгосрочная программа "Пожарная

разработке Программы         безопасность городского округа "Город Йошкар-Ола"  на

2007 - 2010 годы" разработана в соответствии  со  ст.

2, 10, 19, 21, 22, 25, 26, 37 Федерального закона  от

21  декабря   1994   года   N   69-ФЗ   "О   пожарной

безопасности".

(в ред. Решения тридцать шестой сессии Собрания депутатов городского округа "Город

Йошкар-Ола" от 28.04.2009 N 731-IV)

Наименование Программы      Муниципальная целевая долгосрочная программа "Пожарная

безопасность городского округа "Город Йошкар-Ола"  на

2007 - 2010 годы" (далее - Программа).

(в ред. Решения тридцать шестой сессии Собрания депутатов городского округа "Город

Йошкар-Ола" от 28.04.2009 N 731-IV)

Заказчик и координатор       Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола".

Программы

Разработчики Программы       Администрация городского округа  "Город  Йошкар-Ола":

Управление   по   делам   гражданской    обороны    и

чрезвычайным   ситуациям   администрации   городского

округа "Город Йошкар-Ола".

Исполнители Программы        Администрация городского  округа  "Город Йошкар-Ола":

Управление   по   делам   гражданской    обороны    и

чрезвычайным   ситуациям   администрации   городского

округа "Город Йошкар-Ола";

предприятия, организации  и учреждения, расположенные

в  границах  городского  округа  "Город   Йошкар-Ола"

(по согласованию).

Сроки реализации Программы   Сроки реализации программы с 2007 года по 2010 год.

Основные цели и задачи       Обеспечение  необходимых   условий   для   укрепления

Программы                    пожарной  безопасности,  защиты  жизни   и   здоровья

граждан города, материальных ценностей от пожаров;

сокращение материальных потерь от пожаров, уменьшение

гибели и травмирования людей,  спасение  материальных

ценностей и людей при пожарах;

внедрение современных методов и техники в  проведении

агитмассовых мероприятий,  освещение  противопожарной

тематики в  средствах  массовой  информации  (печать,

радио, телевидение);

оперативное  реагирование  и  сокращение  времени  на

ликвидацию  пожаров,  повышение   уровня   исполнения

первоочередных мер по спасению людей;

формирование   системы   обучения   мерам    пожарной

безопасности  в   образовательных   учреждениях,   на

предприятиях и в быту;

совершенствование деятельности добровольной  пожарной

дружины.

Ожидаемые конечные           Поступательное снижение  общего  количества  пожаров,

результаты реализации        гибели  людей  и   материальных   потерь,   а   также

Программы                    сокращение   бюджетных   средств,   расходуемых    на

ликвидацию их последствий;

повышение уровня пожарной безопасности и  обеспечение

оптимального  реагирования  на  угрозы  возникновения

пожаров со стороны населения;

участие     общественности     в     профилактических

мероприятиях  по  предупреждению  пожаров  и   гибели

людей;

снижение числа травмированных и пострадавших людей на

пожарах   в  результате   правильных   действий   при

обнаружении пожаров и эвакуации.

Контроль за исполнением      Общий  контроль  за  исполнением  целевой   программы

Программы                    осуществляет администрация городского  округа  "Город

Йошкар-Ола" (Управление по делам гражданской  обороны

и  чрезвычайным  ситуациям  администрации  городского

округа "Город Йошкар-Ола");

оперативный контроль - комиссия по  предупреждению  и

ликвидации  чрезвычайных   ситуаций   и   обеспечению

пожарной  безопасности   городского   округа   "Город

Йошкар-Ола".

Ход выполнения целевой программы  рассматривается  на

заседаниях комиссии по  предупреждению  и  ликвидации

чрезвычайных   ситуаций   и   обеспечению    пожарной

безопасности городского округа "Город Йошкар-Ола".

Администрация городского  округа  "Город  Йошкар-Ола"

ежегодно  представляет  отчет   о   ходе   выполнения

программы  в  Собрание  депутатов  городского  округа

"Город Йошкар-Ола".

Источники финансирования     Мероприятия Программы  реализуются  за  счет  средств

Программы                    бюджета     муниципального     образования     "Город

Йошкар-Ола".

Объем финансирования Программы на 2007  -  2010  годы

составляет 15282,0 тыс. руб., в том числе:

2007 год - 4027,0 тыс. руб.;

2008 год - 3716,0 тыс. руб.;

2009 год - 3805,0 тыс. руб.;

2010 год - 3734,0 тыс. руб.

Объемы финансовых средств,  предусмотренных  в  целях

реализации Программы, подлежат  ежегодному  уточнению

на основе анализа полученных результатов и  с  учетом

возможностей   бюджета   муниципального   образования

"Город Йошкар-Ола".

- I. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии со ст. 2, 10, 19, 21, 22, 25, 26, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Основными целями Программы являются создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа "Город Йошкар-Ола", уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от огня.

- II. Актуальность проблемы

В настоящее время в городском округе "Город Йошкар-Ола" состояние дел в области пожарной безопасности остается сложным.

За одиннадцать месяцев 2006 года зарегистрировано 282 пожара, материальные потери от которых составили более 42 миллионов рублей. В огне погибло 12 человек, 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Огнем уничтожено 24 строения. Основными причинами возникновения пожаров явились: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также поджоги.

Практически все основные статистические данные по пожарам имеют устойчивую тенденцию к повышению. Особую тревогу вызывает тот факт, что увеличивается относительная опасность и "затратная себестоимость" каждого отдельного пожара как в отношении материального ущерба, так и по числу людей, подвергающихся опасности.

Неблагоприятными в возникновении и распространении пожаров являются жилые секторы Данилово, Семеновка, Тарханово, Ремзавод, в которых преобладают одно-трехэтажные деревянные жилые дома и надворные постройки.

В 2006 году на объектах экономики города Йошкар-Олы от причин технологического характера произошло 84 пожара. Основными причинами явились износ оборудования, механизмов, нарушение технологического процесса и др. На территории города расположено более 39 потенциально опасных объектов газо-, нефте-, химической, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, водоканализационного хозяйства, энергетики, пожары и аварии на которых могут привести к катастрофическим последствиям.

В густонаселенных местах города расположен ряд объектов, хранящих и использующих в технологическом процессе аварийно-химические опасные вещества (аммиак, хлор, соляная кислота). Аварии на этих объектах могут привести к выбросу (розливу) аварийно-химических опасных веществ и заражению площади до 33 кв. км и поражению более 50 тыс. человек.

Сохранение существующих тенденций может привести к еще большим потерям как в отношении материального ущерба (прогноз не менее 200 млрд. руб. за период с 2006 по 2010 годы), так и в отношении количества пострадавших и погибших людей.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения пожарной безопасности является следствием нескольких основных причин.

Такое положение дел с обеспечением пожарной безопасности обусловлено комплексом проблем правового, материально-технического и социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получивших своего разрешения, а также недостаточной подготовкой населения к действиям в случае пожара.

На сегодняшний день в городском округе "Город Йошкар-Ола" стоят проблемы финансирования первичных мер пожарной безопасности, отсутствия средств на проведение противопожарной пропаганды и агитации среди населения города, создание добровольной пожарной охраны. На территории городского округа "Город Йошкар-Ола" потребность в технических средствах тушения пожаров удовлетворяется лишь на 50 процентов, до 30 процентов существующих объектов пожарной охраны нуждается в капитальном ремонте, более 40 процентов пожарной техники подлежит списанию и обновлению, практически полностью отсутствует специальная техника для ведения первоочередных аварийно-спасательных работ, особенно при пожарах в домах с повышенной этажностью. 80 процентов пожарных машин, имеющихся на вооружении, эксплуатируется более пятнадцати лет.

- III. Система мероприятий Программы и ресурсное обеспечение

Мероприятия настоящей Программы предусматривают создание системы защиты жизни людей от пожаров, снижения материальных потерь, укрепления материально-технической базы дежурно-диспетчерских служб городского округа "Город Йошкар-Ола".

Наиболее важными мероприятиями по реализации Программы являются снижение пожарной опасности зданий муниципального жилого и нежилого фонда, организация работ по предупреждению и тушению пожаров, гибели и травмирования людей.

Система мероприятий Программы с содержанием, объемами финансирования и исполнителями приведена в приложении.

- IV. Ожидаемые конечные результаты

и эффективность реализации Программы

При выполнении намеченных мероприятий Программы и осуществлении своевременных инвестиций предполагается за этот период:

достигнуть значительных успехов в борьбе с пожарами, снизить их количество, уменьшить материальные потери, гибель и травмирование людей при пожарах;

создать более эффективную скоординированную систему пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов города;

повысить уровень профилактических мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности;

повысить уровень знаний населения о мерах пожарной безопасности и действиях на случай возникновения пожара.

- V. Контроль исполнения Программы

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделенных бюджетных средств. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа "Город Йошкар-Ола". По результатам работы над Программой комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа "Город Йошкар-Ола" заслушивает руководителей муниципальных организаций города Йошкар-Олы - исполнителей Программы.

Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" ежегодно представляет отчет о ходе выполнения программы в Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола".

- Приложение

к муниципальной целевой

долгосрочной программе

"Пожарная безопасность

городского округа "Город Йошкар-Ола"

на 2007 - 2010 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"

НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

(в ред. Решения тридцать шестой сессии Собрания депутатов

городского округа "Город Йошкар-Ола" от 28.04.2009 N 731-IV)

┌───┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────┬─────────────┐

│ N │    Содержание мероприятия    │     Сумма (тыс. руб.)     │ Итого │ Исполнитель │

│п/п│                              ├──────┬──────┬──────┬──────┤       │             │

│   │                              │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────────┤

│ 1 │              2               │  3   │  4   │  5   │  6   │   7   │      8      │

├───┴──────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────────┤

│           1. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения            │

│                            мерам пожарной безопасности                             │

├───┬──────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────────┤

│ 1 │Изготовление   и    размещение│ 30,0 │ 50,0 │ 50,0 │ 50,0 │ 180,0 │             │

│   │социальной     рекламы      по│      │      │      │      │       │             │

│   │профилактике          пожаров,│      │      │      │      │       │             │

│   │организация            проката│      │      │      │      │       │             │

│   │телевизионных    роликов    на│      │      │      │      │       │             │

│   │противопожарную тематику      │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤Управление по│

│ 2 │Изготовление   и    размещение│ 10,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 40,0  │делам ГО и ЧС│

│   │панорамных щитов (баннеров)   │      │      │      │      │       │администрации│

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ городского  │

│ 3 │Совершенствование             │      │      │      │      │       │округа "Город│

│   │противопожарной    пропаганды,│      │      │      │      │       │ Йошкар-Ола" │

│   │приобретение          пожарно-│      │      │      │      │       │             │

│   │технической        литературы,│ 20,0 │ 30,0 │ 30,0 │ 30,0 │ 110,0 │             │

│   │фильмов   по   противопожарной│      │      │      │      │       │             │

│   │тематике, наглядных материалов│      │      │      │      │       │             │

│   │(плакатов, альбомов, буклетов)│      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│ 4 │Укрепление     и      развитие│      │      │      │      │       │             │

│   │материально-технической   базы│      │      │      │      │       │             │

│   │курсов по гражданской  обороне│      │      │      │      │       │             │

│   │и    защите    населения    от│ 25,0 │ 35,0 │ 35,0 │ 35,0 │ 130,0 │             │

│   │чрезвычайных          ситуаций│      │      │      │      │       │             │

│   │управления  по  делам  ГО и ЧС│      │      │      │      │       │             │

│   │администрации       городского│      │      │      │      │       │             │

│   │округа "Город Йошкар-Ола"     │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│ 5 │Подготовка     дружин     юных│      │      │      │      │       │             │

│   │пожарных школ г. Йошкар-Олы  к│      │      │      │      │       │             │

│   │соревнованиям               по│      │      │      │      │       │             │

│   │пожарно-прикладному    спорту.│      │      │      │      │       │             │

│   │Проведение    лично-командного│      │      │      │      │       │             │

│   │первенства ДЮП  г.  Йошкар-Олы│ 50,0 │ 60,0 │ 60,0 │ 60,0 │ 230,0 │             │

│   │(приобретение           призов│      │      │      │      │       │             │

│   │победителям   по    возрастным│      │      │      │      │       │             │

│   │группам,  поощрение  тренеров,│      │      │      │      │       │             │

│   │руководителей команд призеров,│      │      │      │      │       │             │

│   │оплата судейства)             │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────────┤

│   │Итого                         │135,0 │185,0 │185,0 │185,0 │ 690,0 │             │

├───┴──────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────────┤

│                2.1. Снижение пожарной опасности зданий и сооружений                │

│                 администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"                 │

├───┬──────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────────┤

│ 6 │Установка современных  средств│      │      │      │      │       │             │

│   │противопожарной         защиты│      │      │      │      │       │             │

│   │(автоматических         систем│150,0 │150,0 │ 50,0 │ 50,0 │ 400,0 │             │

│   │охранно-пожарной  сигнализации│      │      │      │      │       │             │

│   │по   обнаружению   и   тушению│      │      │      │      │       │             │

│   │пожаров) и их обслуживание    │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤Управление по│

│ 7 │Оборудование   в   зданиях   и│      │      │      │      │       │делам ГО и ЧС│

│   │помещениях системы  оповещения│      │      │      │      │       │администрации│

│   │и управления эвакуацией  людей│ 50,0 │ 50,0 │ 30,0 │ 30,0 │ 160,0 │ городского  │

│   │в случае возникновения  пожара│      │      │      │      │       │округа "Город│

│   │и их обслуживание             │      │      │      │      │       │ Йошкар-Ола" │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│ 8 │Защита  путей   эвакуации   от│      │      │      │      │       │             │

│   │опасных    факторов     пожара│      │      │      │      │       │             │

│   │(оборудование           дверей│ 30,0 │ 30,0 │ 20,0 │ 20,0 │ 100,0 │             │

│   │устройствами               для│      │      │      │      │       │             │

│   │самозакрывания и  уплотнениями│      │      │      │      │       │             │

│   │в притворах)                  │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│ 9 │Приобретение первичных средств│      │      │      │      │       │             │

│   │пожаротушения,                │      │      │      │      │       │             │

│   │пожарно-технического          │ 25,0 │ 25,0 │  -   │  -   │ 50,0  │             │

│   │вооружения     (огнетушителей,│      │      │      │      │       │             │

│   │рукавов, стволов,  полугаек  и│      │      │      │      │       │             │

│   │др.)                          │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│10 │Приобретение    индивидуальных│ 30,0 │ 20,0 │  -   │  -   │ 50,0  │             │

│   │средств  спасения   и   защиты│      │      │      │      │       │             │

│   │органов дыхания, электрических│      │      │      │      │       │             │

│   │фонарей                       │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│11 │Приобретение первичных  знаков│ 10,0 │ 10,0 │  -   │  -   │ 20,0  │             │

│   │пожарной безопасности         │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────────┤

│   │Итого                         │295,0 │285,0 │100,0 │100,0 │ 780,0 │             │

├───┴──────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────────┤

│               2.2. Снижение пожарной опасности зданий муниципального               │

│            жилого и нежилого фонда городского округа "Город Йошкар-Ола"            │

├───┬──────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────────┤

│12 │Установка современных  средств│      │      │      │      │       │             │

│   │противопожарной         защиты│      │      │      │      │       │             │

│   │(автоматических         систем│350,0 │400,0 │600,0 │600,0 │1950,0 │             │

│   │охранно-пожарной  сигнализации│      │      │      │      │       │             │

│   │по   обнаружению   и   тушению│      │      │      │      │       │             │

│   │пожаров) и их обслуживание    │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│13 │Оборудование   в   зданиях   и│      │      │      │      │       │Управление по│

│   │помещениях системы  оповещения│      │      │      │      │       │делам ГО и ЧС│

│   │и управления эвакуацией  людей│150,0 │150,0 │ 50,0 │ 50,0 │ 400,0 │администрации│

│   │в случае возникновения  пожара│      │      │      │      │       │ городского  │

│   │и их обслуживание             │      │      │      │      │       │округа "Город│

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ Йошкар-Ола" │

│14 │Защита  путей   эвакуации   от│      │      │      │      │       │             │

│   │опасных    факторов     пожара│      │      │      │      │       │             │

│   │(оборудование           дверей│120,0 │120,0 │ 80,0 │ 80,0 │ 400,0 │             │

│   │устройствами               для│      │      │      │      │       │             │

│   │самозакрывания и  уплотнениями│      │      │      │      │       │             │

│   │в притворах)                  │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│15 │Пропитка     деревянных      и│180,0 │200,0 │250,0 │320,0 │ 950,0 │             │

│   │чердачных конструкций         │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│16 │Приобретение первичных средств│      │      │      │      │       │             │

│   │пожаротушения,                │      │      │      │      │       │             │

│   │пожарно-технического          │100,0 │150,0 │170,0 │200,0 │ 620,0 │             │

│   │вооружения     (огнетушителей,│      │      │      │      │       │             │

│   │рукавов, стволов,  полугаек  и│      │      │      │      │       │             │

│   │др.)                          │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│17 │Перезарядка                  и│ 52,0 │ 61,0 │ 70,0 │ 79,0 │ 262,0 │             │

│   │переосвидетельствование       │      │      │      │      │       │             │

│   │первичных              средств│      │      │      │      │       │             │

│   │пожаротушения                 │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│18 │Приобретение первичных  знаков│ 20,0 │ 20,0 │ 20,0 │ 20,0 │ 80,0  │             │

│   │пожарной безопасности         │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│19 │Проведение            проверок│ 25,0 │ 25,0 │ 25,0 │ 25,0 │ 100,0 │             │

│   │технического         состояния│      │      │      │      │       │             │

│   │газового оборудования         │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│20 │Замена  и  ремонт  силовой   и│300,0 │400,0 │520,0 │680,0 │1900,0 │             │

│   │осветительной электросети     │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│21 │Установка   аппаратов   защиты│ 25,0 │ 30,0 │ 40,0 │ 50,0 │ 145,0 │             │

│   │(автоматических               │      │      │      │      │       │             │

│   │предохранителей)              │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│22 │Ремонт  систем   дымоудаления,│250,0 │350,0 │450,0 │450,0 │1500,0 │             │

│   │газоходов,      вентиляционных│      │      │      │      │       │             │

│   │каналов                       │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│23 │Ремонт   систем    внутреннего│100,0 │ 90,0 │ 80,0 │ 80,0 │ 350,0 │             │

│   │противопожарного водопровода  │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────────┤

│   │Итого                         │1672,0│1996,0│2355,0│2634,0│8657,0 │             │

├───┴──────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────────┤

│            2.3. Организация работ по предупреждению и тушению пожаров,             │

│                            гибели и травмирования людей                            │

├───┬──────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────────┤

│24 │Прокладка водопроводной  линии│250,0 │250,0 │250,0 │250,0 │1000,0 │             │

│   │с     установкой      пожарных│      │      │      │      │       │             │

│   │гидрантов в населенных пунктах│      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│25 │Оборудование     пирсов      и│200,0 │200,0 │  -   │  -   │ 400,0 │             │

│   │постройка дороги  к  пожарному│      │      │      │      │       │             │

│   │водоему  в   деревне  Данилово│      │      │      │      │       │             │

│   │(длиной 500 м.)               │      │      │      │      │       │Управление по│

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤делам ГО и ЧС│

│26 │Строительство пожарных  пирсов│      │      │      │      │       │администрации│

│   │на реке Малая Кокшага         │      │      │      │      │       │ городского  │

│   │ул. Пушкина                   │350,0 │  -   │  -   │  -   │ 350,0 │округа "Город│

│   │ул. Льва Толстого             │350,0 │  -   │  -   │  -   │ 350,0 │ Йошкар-Ола" │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│27 │Обеспечение населенных пунктов│ 30,0 │ 50,0 │ 50,0 │ 50,0 │ 180,0 │             │

│   │первичными          средствами│      │      │      │      │       │             │

│   │пожаротушения (противопожарный│      │      │      │      │       │             │

│   │инвентарь),          звуковыми│      │      │      │      │       │             │

│   │сигналами    для    оповещения│      │      │      │      │       │             │

│   │населения о пожарах           │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│28 │Обеспечение населенных пунктов│      │      │      │      │       │             │

│   │пожарными    мотопомпами     и│      │      │      │      │       │             │

│   │пожарными рукавами            │      │      │      │      │       │             │

│   │передвижными                  │ 90,0 │100,0 │190,0 │  -   │ 380,0 │             │

│   │стационарными                 │ 25,0 │ 25,0 │ 25,0 │ 25,0 │ 100,0 │             │

│   │пожарные рукава               │ 10,0 │ 20,0 │ 30,0 │ 10,0 │ 70,0  │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│29 │Изготовление    и    установка│      │      │      │      │       │             │

│   │указателей  для  гидрантов   и│      │      │      │      │       │             │

│   │противопожарных       водоемов│      │      │      │      │       │             │

│   │единого    образца    согласно│      │      │      │      │       │             │

│   │требованию   Правил   пожарной│ 25,0 │ 35,0 │ 35,0 │ 35,0 │ 130,0 │             │

│   │безопасности   в    Российской│      │      │      │      │       │             │

│   │Федерации (ППБ 01-03)  и  норм│      │      │      │      │       │             │

│   │пожарной   безопасности    НПБ│      │      │      │      │       │             │

│   │160-97                        │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│30 │Изготовление и установка  тумб│ 50,0 │100,0 │100,0 │100,0 │ 350,0 │             │

│   │на  крышках   люков   колодцев│      │      │      │      │       │             │

│   │пожарных гидрантов            │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│31 │Устройство подъездных путей  к│      │      │      │      │       │             │

│   │населенным пунктам и объектам,│      │      │      │      │       │             │

│   │к    искусственным    пожарным│100,0 │160,0 │160,0 │160,0 │ 580,0 │             │

│   │водоемам,  гидрантам,  очистка│      │      │      │      │       │             │

│   │их от  снега  в  зимнее  время│      │      │      │      │       │             │

│   │года                          │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│32 │Организация             работы│ 50,0 │ 50,0 │ 80,0 │ 80,0 │ 260,0 │             │

│   │добровольных пожарных дружин  │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────────┤

│   │Итого                         │1530,0│990,0 │920,0 │710,0 │4150,0 │             │

├───┴──────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────────┤

│        3. Обеспечение оперативного реагирования дежурно-диспетчерских служб        │

│                 администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"                 │

├───┬──────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────────┤

│33 │Внедрение   автоматизированных│ 35,0 │ 45,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 100,0 │             │

│   │систем  связи  и  оперативного│      │      │      │      │       │             │

│   │управления                    │      │      │      │      │       │             │

│   │дежурно-диспетчерскими        │      │      │      │      │       │Управление по│

│   │службами   городского   округа│      │      │      │      │       │делам ГО и ЧС│

│   │"Город Йошкар-Ола"            │      │      │      │      │       │администрации│

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ городского  │

│34 │Приобретение    и    внедрение│      │      │      │      │       │округа "Город│

│   │программно-технических средств│      │      │      │      │       │ Йошкар-Ола" │

│   │дежурно-диспетчерскими        │ 30,0 │ 60,0 │ 60,0 │  -   │ 150,0 │             │

│   │службами  городского    округа│      │      │      │      │       │             │

│   │"Город Йошкар-Ола"            │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│35 │Обеспечение       оперативного│      │      │      │      │       │             │

│   │реагирования       оперативной│      │      │      │      │       │             │

│   │группы       комиссии       по│      │      │      │      │       │             │

│   │предупреждению  и   ликвидации│      │      │      │      │       │             │

│   │чрезвычайных    ситуаций     и│ 60,0 │ 75,0 │ 70,0 │ 70,0 │ 275,0 │             │

│   │обеспечению           пожарной│      │      │      │      │       │             │

│   │безопасности городского округа│      │      │      │      │       │             │

│   │"Город     Йошкар-Ола"     при│      │      │      │      │       │             │

│   │возникновении    пожаров     и│      │      │      │      │       │             │

│   │чрезвычайных ситуаций         │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────────┤

│   │Итого                         │125,0 │180,0 │140,0 │ 80,0 │ 525,0 │             │

├───┴──────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────────┤

│            4. Обеспечение быстрого оперативного реагирования спасателей            │

│                    городской муниципальной спасательной службы                     │

│                 при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций                  │

├───┬──────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────────┤

│36 │Приобретение    индивидуальных│ 10,0 │ 10,0 │ 5,0  │ 5,0  │ 30,0  │             │

│   │средств защиты органов дыхания│      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│37 │Приобретение,            пошив│ 60,0 │ 20,0 │ 60,0 │ 20,0 │ 160,0 │Управление по│

│   │специальной одежды, снаряжения│      │      │      │      │       │делам ГО и ЧС│

│   │и    средств    индивидуальной│      │      │      │      │       │администрации│

│   │защиты                        │      │      │      │      │       │ городского  │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤округа "Город│

│38 │Приобретение      необходимого│ 50,0 │ 50,0 │ 50,0 │  -   │ 150,0 │ Йошкар-Ола  │

│   │количества  средств  связи   и│      │      │      │      │       │             │

│   │автономных          источников│      │      │      │      │       │             │

│   │электроэнергии                │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤             │

│39 │Приобретение           ручного│150,0 │  -   │  -   │  -   │ 150,0 │             │

│   │механизированного             │      │      │      │      │       │             │

│   │аварийно-спасательного        │      │      │      │      │       │             │

│   │инструмента        (бензорезы,│      │      │      │      │       │             │

│   │гидравлические        ножницы,│      │      │      │      │       │             │

│   │домкраты и т.п.)              │      │      │      │      │       │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────────┤

│   │Итого                         │270,0 │ 80,0 │105,0 │ 25,0 │ 480,0 │             │

├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────────┤

│   │Итого по всем разделам        │4027,0│3716,0│3805,0│3734,0│15282,0│             │

└───┴──────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────────┘