ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» НА 2009 - 2011 ГОДЫ»

за 1 квартал 2009 года

|  |  | Финансовые затраты | Показатели результативности ( целевые индикаторы) Выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| № | Наименование программы | Объем | в т.ч. по источникам | Объем | в т.ч. по источникам | Наименование показателя (целевого индикатора) | Ед. изм. | Базовое значение | план | факт | Отклонение* |
| п/п |  | финансирования, | финансирования | финансирования | финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | (мероприятий программы) | тыс. руб. | Бюджет | Внебюджетные | на 1.04.2009г., | Бюджет | Внебюджетные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городского | средства | тыс. руб. | городского | средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | округа |  |  | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "Город |  |  | "Город Йошкар-Ола" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Йошкар-Ола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение качества и уровня жизни населения посредством повышения качества и доступности медицинской помощи, предупреждения заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний |
| Задачи: 1. Организационно-методические мероприятия (финансирование не предусмотрено) | Общий коэффициент смертности на 1 тыс. человек населения Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся Доля медицинских работников, повысивших квалификацию в отчетном году Число посещений к врачам на 1 человека в год Доля профилактических посещений к врачам к общему числу посещений Число койко-дней на 1 тыс. чел. населения Число вызовов скорой медицинской помощи на 1 тыс. Доля экстренных вызовов скорой медицинской помощи (несчастные случаи, внезапные заболевания и состояния, роды и патология беременности) Охват профилактическими прививками населения декретированных возрастов и в группах риска Количество детей, находящихся на грудном вскармливании Показатель йоддефицитных состояний среди школьников на 1000 детей Общая заболеваемость на 1000 детей | на 1 тыс. человек населения смертность на 1 тыс. родившихся % от подлежащих обучению посещений к врачам на 1 человека в год % койко-дни вызовов скорой медицинской помощи на 1 тыс. % % % на 1000 детей заболеваемость на 1000 детей | - - - - - - - - - - - - | 12,87 4,5 100 9,35 35 1994,8 350 52,29 Не менее 95 76,4 50 50 | 3,25 8,34 0 2,4 27,7 502,5 104 53,4 - - - - | -9,62 +3,84 -100 -6,95 -7,3 -1492,3 -246 1,11 - - - - |
| Задача: 2. Укрепление материально-технической базы ЛПУ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Укрепление материально-технической базы ЛПУ | 36048 | 36048 | 0 | 1547 | 1547 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущий ремонт зданий и сооружений | 24048 | 24048 | 0 | 1027 | 1027 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение оборудования | 10650 | 10650 | 0 | 520 | 520 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение транспорта и медицинского оборудования ЛПМУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение технологического оборудования для молочных кухонь ЛПМУЗ «Йошкар-Олинская детская городская больница» | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ремонт молочных кухонь ЛПМУЗ «Йошкар-Олинская детская городская больница» | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 36048 | 36048 | 0 | 1547 | 1547 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  | Уровень госпитализации на 1 тыс. чел., число больных |
| 3.1. | Непрерывное повышение профессионального образования медицинских работников | 505 | 505 | 0 | 219,5 | 219,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация работ по обучению переподготовке и повышению квалификации медицинского персонала в ЛПУ | 255 | 255 | 0 | 218,2 | 218,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Лицензирование ЛПМУЗ «Поликлиника №2 г.Йошкар-Олы», | 250 | 250 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МЛПУЗ«Йошкар-Олинская городская больница», ЛПМУЗ «Йошар-Олинская детская городская больница», ЛПМУЗ г.Йошкар-Олы «Перинатальный центр», ЛПМУЗ «Городская поликлиника № 1», МЛПУЗ «Городская поликлиника № 4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛПМУЗ «Станция скорой медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятия по безопасности ЛПУ | 9838,7 | 9299 | 539,7 | 1359,9 | 1218,6 | 141,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений, инженерных систем в муниципальных учреждениях здравоохранения. Оценка пожарной, электрической и конструкционной безопасности, эвакуационных путей. | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Оснащение современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. | 4000,3 | 3693 | 307,3 | 1359,9 | 1218,6 | 141,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Противодействие террористическим актам. | 1423,4 | 1191 | 232,4 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Обучение, подготовка и переподготовка по пожарной безопасности и по противодействиям террористическим актам. | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Обеспечение резервными источниками бесперебойного питания | 3000 | 3000 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. | Принятие коллективного договора разработка соглашений об охране труда | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Организация проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда, мероприятий, связанных с обеспечением работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, специальной одеждой и питанием | 1415 | 1415 | - | 281 | 281 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведение вакцинопрофилактики детского и взрослого населения | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Повышение информированности о правилах доступа к медицинским услугам, оказываемым в условиях муниципального здравоохранения | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Обеспечение иммунизации населения, в том числе по эпидемиологическим показаниям | 713 | 713 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Обеспечение системы транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов | 107 | 107 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Преемственность в передаче информации между ЛПУ города | 180 | 180 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6. | Обеспечение постоянного информирования населения о мерах профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Проведение профилактики йододефицитных состояний у детей 12-14 летнего возраста городского округа «Город Йошкар-Ола» * | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 11343,7 | 10804 | 539,7 | 1579,4 | 1438,1 | 141,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе | 11343,7 | 10804 | 539,7 | 1579,4 | 1438,1 | 141,3 |  |  |  |  |  |  |

* - Причина отклонения – планирование осуществляется на год (отчетность предоставлена на 01.04.2009 г.).

Начальник

финансового управления администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                                                                                        В.В.Васильев