## ДОГОВОР № ______
о комплексном развитии территории

## в городе Йошкар-Оле

| г. Йошкар-Ола | «_____» _________________2025 г. |
| --- | --- |

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города) Полякова Алексея Викторовича, действующего 
на основании доверенности № _______ от «___» __________2025 г., с одной стороны, 
и ___________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ______________________, действующего на основании ______________________, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
со статьями 68, 69 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании:

- постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 06 октября 2025 № 1118 «О комплексном развитии территории»;

- постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от __  № __ 
«О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории»;

- протокола о результатах торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории от _______№_____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Застройщик обязуется в установленные договором сроки своими силами 
и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 2.1.1-2.1.18 настоящего Договора, связанные с комплексным развитием территории, в отношении двух несмежных территорий:

части квартала, ограниченного улицами Первомайской, Пролетарской, Комсомольской, Красноармейской в городе Йошкар-Оле примерной площадью 
2 911 кв. м (далее – Территория № 1);

части квартала, ограниченного улицами Красноармейской, Первомайской, Кремлёвской, Якова Эшпая в городе Йошкар-Оле примерной площадью 1 603
кв. м (далее – Территория № 2), вместе именуемые Территории, а Администрация обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии 
с пунктами 2.3.1-2.3.8 настоящего Договора. Схема расположения Территорий, 
в отношении которых принято решение о развитии, прилагается к Договору (Приложение № 1).

1.2. Перечень расположенных в границах Территорий объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, строительству, реконструкции определен в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.3. На Территориях, указанных в пункте 1.1 Договора, расположены многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащие сносу.

1.4. На Застройщика возлагаются обязательства по сносу многоквартирных жилых домов по перечню согласно Приложению № 2 к настоящему Договору, обязательства по обеспечению условиями для расселения выселяемых из данных домов граждан в соответствии с действующим законодательством, обязательства по сносу, строительству, реконструкции объектов, указанных в Приложение № 2, а также обязательства по благоустройству Территорий по перечню согласно Приложению № 3 
в сроки, установленные Договором.

1.5. Цена права на заключение Договора составляет  _______ (___________) рублей в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории  от «_____» _________ 2025 г. №___________.

1.6. Перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства указан в Приложении № 4 к настоящему Договору.

1.7. Зоны с особыми условиями использования Территории отражены в приложении № 5, которое является неотъемлемой частью Договора.

1.8. Перечень ограничений, имеющихся в отношении Территорий, содержится в Приложении № 6 к настоящему Договору.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Обязанности Застройщика

2.1.1. Оплатить цену предмета аукциона путем внесения на расчетный счет Администрации суммы в размере __________ (_____________) рублей, рассчитанной за вычетом суммы внесенного Застройщиком задатка, в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора по следующим реквизитам: _____________________.

Днем исполнения обязательств по оплате цены предмета аукциона считается дата зачисления денежных средств на счет Администрации, указанный в пункте 2.1.1. настоящего Договора.

2.1.2. Подготовить проекты планировки Территорий, включая проекты межевания Территорий, в соответствии с документами территориального планирования, Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденными решением III сессии Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 № 30-V, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.03.2022 № 159 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл» и решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.06.2021 № 235-VII «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Йошкар-Ола».

В случае вынесения Администрацией замечаний к документации, указанной 
в настоящем пункте Договора, осуществить ее доработку и представить 
в установленном порядке на рассмотрение в течение восемнадцати рабочих дней. Застройщик обязан при подготовке документации по планировке территории предусмотреть неиспользование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, общая площадь аварийного жилищного фонда в которых учитывалась при расчете увеличения установленного для Республики Марий Эл лимита предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в целях, отличных от целей размещения объектов коммунального обслуживания, обустройства мест для занятий спортом, физической культурой, пеших прогулок, размещения парков, садов и скверов.

Исполнение обязательства является одним из обязательных условий возникновения у Застройщика права на предоставление в аренду земельных участков в составе Территорий, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.

Обязательство считается исполненным с момента представления 
в установленном порядке на утверждение редакции проектов планировки Территорий, включая проекты межевания Территорий, подготовленные после устранения Застройщиком замечаний Администрации.

Максимальные сроки подготовки документов - в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения настоящего Договора.

2.1.3. Представить на согласование в Администрацию план-график поэтапного сноса зданий (строений, сооружений), указанных в Приложении № 2 к Договору (далее - График сноса), предусматривающий освобождение земельных участков на Территории для дальнейшего использования в соответствии с утвержденным проектом планировки и обеспечения строительства запланированных объектов в пределах максимальных сроков исполнения обязательств настоящего Договора.

Максимальный срок предоставления Графика сноса - в течение 30 (тридцати дней) с даты утверждения документации по планировке Территорий.

График сноса должен быть согласован Администрацией 
и Застройщиком не позднее 3 (трех) месяцев с даты утверждения документации 
по планировке Территории и вступает в силу с момента его оформления 
в качестве дополнительного соглашения к Договору.

График сноса может быть изменен только по соглашению сторон.

2.1.4. Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность городского округа «Город Йошкар-Ола» благоустроенные жилые помещения для предоставления в соответствии с действующим законодательством гражданам, выселяемым из жилых помещений, занимаемых на условиях социального найма в многоквартирных домах, указанных в Приложении № 2 
к настоящему Договору.

Приобретенные или построенные целевым назначением и передаваемые жилые помещения должны соответствовать требованиям, установленным жилищным законодательством, иметь отделку, сантехническое, электротехническое и другое оборудование, а также располагаться в границах населенного пункта - г. Йошкар-Олы.

Максимальный срок исполнения - 36 (тридцать шесть) месяцев с даты заключения настоящего Договора.

При наличии судебного акта, обязывающего Администрацию предоставить жилое помещение, максимальный срок исполнения – не позднее 30 (тридцати) рабочих с даты вступления соответствующего судебного акта в силу.

Обязательство считается исполненным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи жилого помещения.

2.1.5. Представить на согласование в Администрацию план-график передачи (поэтапной передачи) в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления лицам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма (далее - График передачи).

Максимальный срок предоставления Графика передачи - в течение 30 (тридцати) дней с даты утверждения документации по планировке Территорий.

График передачи должен быть согласован Администрацией 
и Застройщиком не позднее 3 (трех) месяцев с даты утверждения документации 
по планировке Территорий и вступает в силу с момента его оформления 
в качестве дополнительного соглашения к Договору. Для переселения 
из жилых помещений, являющихся комнатой в коммунальной квартире, Застройщик обязуется предоставить Администрации благоустроенные квартиры, общей и жилой площадью, не меньше занимаемой в коммунальной квартире.

Обязательство считается исполненным или частично исполненным 
(в случае поэтапного освобождения Территорий от многоквартирных домов, подлежащих сносу) с момента подписания Застройщиком и Администрацией акта приема-передачи жилых помещений с указанием количества квартир, комнат, квадратных метров общей и жилой площади в размерах, необходимых для предоставления лицам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных 
по договорам социального найма жилого помещения в составе всех или отдельных многоквартирных домов из числа, указанных в настоящем Договоре.

2.1.6. Направить в Администрацию ходатайство о принятии решения об изъятии земельного(ых) участка(ов) для муниципальных нужд (далее - ходатайство об изъятии).

Требования к форме и содержанию ходатайства об изъятии, состав прилагаемых к нему документов установлены приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19.04.2022 № П/0151 «Об утверждении требований к форме и содержанию ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, состава прилагаемых к нему документов, а также порядка и способов подачи ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и требований к их формату» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 № 68694).

Максимальный срок исполнения - не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до истечения максимального срока расселения собственников жилых помещений, указанного в пункте 2.1.6.4 Договора.

2.1.6.1. Определить в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» размер возмещения за изымаемые помещения.

При определении размера возмещения за изымаемые помещения в нее включается рыночная стоимость жилого помещения (объектов недвижимости), рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если соглашением об изъятии недвижимого имущества не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

При этом, размер возмещения определяется не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления Застройщиком правообладателю земельного участка соглашения об изъятии недвижимого имущества.

2.1.6.2. Совместно с Администрацией подготовить соглашение об изъятии земельного участка и недвижимого имущества и направить проект такого соглашения собственнику изымаемого жилого помещения.

Максимальные сроки выполнения данного обязательства - в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Администрации копии решения об изъятии земельного участка и недвижимого имущества для муниципальных нужд.

2.1.6.3. Заключить с собственником изымаемого помещения соглашение об изъятии земельного участка и недвижимого имущества.

Соглашение об изъятии земельного участка и недвижимого имущества заключается между собственником изымаемого помещения, Администрацией и Застройщиком.

Размер возмещения за изымаемое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением об изъятии земельного участка и недвижимого имущества.

Подписанное Застройщиком и собственником соглашение в течение 3 (трех) рабочих дней направляется в Администрацию для подписания и регистрации.

2.1.6.4. Выплатить собственнику размер возмещения за изымаемые на основании решения Администрации жилые и нежилые помещения 
(далее - помещение) в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу и расположенных на Территориях, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, Республики Марий Эл, муниципального образования «Город Йошкар-Ола», в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 
2.1.4 настоящего Договора.

Максимальные сроки выплаты размера возмещения – в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения соглашения об изъятии недвижимого имущества.

При наличии судебного акта, обязывающего Администрацию и (или) Застройщика выплатить собственнику возмещение за изымаемое жилое помещение, в размере, указанном в решении суда, максимальный срок выплаты размера возмещения – в течении 7 (семи) дней с момента вынесения решения суда.

По соглашению с собственником помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение, созданное или приобретенное за счет средств Застройщика, с зачетом стоимости изымаемого жилого помещения при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

При наличии судебного акта, обязывающего Администрацию предоставить собственнику, либо бывшему члену семьи собственника жилое помещение, Застройщик обязан передать жилое помещение в муниципальную собственность не позднее 30 (тридцати) рабочих с даты вступления в силу соответствующего судебного акта.

Максимальный срок расселения собственников – 36 (тридцати шести) месяцев с даты заключения настоящего Договора.

При наличии судебных споров по принудительному изъятию земельного участка и недвижимого имущества у собственников, срок расселения данного собственника увеличивается до вступления в законную силу решения суда при соблюдении обязательств, установленных пунктом 2.1.6.6.

2.1.6.5. Направить в Администрацию платежное поручение, подтверждающее внесение денежных средств (выплаты возмещения) на расчетный счет собственника изымаемого жилого помещения.

Максимальный срок выполнения данного обязательства – в течении 3 (трех) рабочих дней с момента уплаты Застройщиком собственнику размера возмещения.

2.1.6.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем объектов недвижимости в случае, если по истечении 3 (трех) месяцев со дня получения правообладателем изымаемой недвижимости проекта соглашения об изъятии недвижимости правообладателем изымаемой недвижимости не заключено соглашение об изъятии недвижимости.

2.1.7. После осуществления сноса многоквартирных жилых домов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, в течение 60 (шестидесяти) дней с момента сноса каждого многоквартирного дома за свой счёт обеспечить в установленном порядке оформление актов сноса в отношении каждого из снесенных домов и передать их Администрации для последующего снятия объектов недвижимости с кадастрового учета.

2.1.8. Осуществить:

в установленном порядке разработку проекта организации работ по сносу объектов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору;

отключение объектов недвижимого имущества от сетей инженерно-технического обеспечения за свой счет и снос объектов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также обеспечить условия для расселения выселяемых из данных домов граждан в соответствии с действующим законодательством согласно Графику сноса, предусмотренному пунктом 2.1.3. настоящего Договора, и Графику передачи, предусмотренному пунктом 2.1.5. настоящего Договора.

2.1.9. Осуществить на Территориях строительство, реконструкцию объектов, указанных в Приложении № 2, в соответствии с утвержденными проектами планировки Территорий, а также осуществить работы по благоустройству Территорий согласно перечню, указанному в Приложении № 3.

Максимальные сроки выполнения данного обязательства – срок действия настоящего Договора.

2.1.10. Разработать план-график освоения Территорий, который должен включать сроки осуществления строительства, реконструкции каждого объекта (позиции, этапы строительства, технико-экономические параметры, сроки ввода объектов в эксплуатацию). План-график освоения Территорий утверждается соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Максимальный срок предоставления плана-графика освоения Территорий - 
в течение 30 (тридцати) дней с даты утверждения документаций по планировке Территорий.

2.1.11. Не использовать освободившиеся помещения в аварийных многоквартирных жилых домах в коммерческих, других целях, кроме целей 
по реализации настоящего Договора.

2.1.12. При разработке проектной документации вновь возводимых зданий 
и сооружений согласовать с Администрацией архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства.

2.1.13. Обеспечить за свой счет установление границ земельных участков, 
в соответствии с документацией по планировке Территорий, включая проекты межевания Территорий, выполнение в отношении этих земельных участков кадастровых работ по мере освобождения Территорий от прав третьих лиц.

2.1.14. Осуществить, строительство и (или) реконструкцию линейных объектов, объектов инженерной и коммунальной инфраструктур, указанных в Приложении № 2, в сроки, предусмотренные планом-графиком освоения Территорий, предусмотренным пунктом 2.1.10 настоящего Договора.

2.1.15. Созданные линейные объекты, объекты инженерной и коммунальной инфраструктур, указанные в Приложении № 2, передать безвозмездно в собственность муниципального образования «Город Йошкар-Ола» по акту приема-передачи в течение 1 (одного) месяца с момента окончания строительства, соответствующего объекта, но 
не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты окончания действия Договора.

Передаваемые в собственность муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» объекты должны комплектоваться всеми документами необходимыми для регистрации права муниципальной собственности, в том числе документами, подтверждающими факт создания объектов.

2.1.16. Ежеквартально до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять отчет в Администрацию об исполнении обязательств по Договору по форме согласно Приложению № 7 к настоящему договору.

2.1.17. За свой счет создать либо приобрести, а также передать безвозмездно 
в собственность городского округа «Город Йошкар-Ола» нежилые помещения взамен нежилых помещений, расположенных в сносимых многоквартирных домах 
и принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию «Город 
Йошкар-Ола», с характеристиками, в том числе по площади, этажу и т.п., равными или лучшими нежилых помещений, подлежащих сносу.

Максимальный срок исполнения – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты заключения настоящего Договора.

Обязательство считается исполненным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи нежилых помещения.

2.1.18. В течение 1 (одного) месяца с момента заключения настоящего Договора провести за свой счет инвентаризацию зеленых насаждений на Территории 
и предоставить акты на согласование Администрации.

В случае необходимости сноса существующих зеленых насаждений, находящихся в границах территории комплексного развития получить разрешение на их снос до начала проведения работ в соответствии с требованиями Положения об использовании и охране зеленых насаждений на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденным Решением восемнадцатой сессии пятого созыва Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола» от 22.06.2011 № 279-V.

2.2. Права Застройщика

2.2.1. Запрашивать у Администрации необходимую информацию для исполнения Застройщиком его обязанностей по настоящему Договору.

2.2.2. Осуществлять строительство на Территориях. Строительство может происходить поэтапно в соответствии с документацией по планировке Территорий, подготовленной в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Договора, по мере освобождения и формирования земельных участков.

2.2.3. Застройщик вправе привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) 
с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ, либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного лица (лиц) Застройщик несет ответственность перед Администрацией как за свои собственные действия (бездействие).

2.2.4. Застройщик вправе передать предоставленный ему для целей комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению Договора в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящего Договора лицу или лицам с согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.

2.2.5. Застройщик не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории, а также не вправе передавать (переуступать) свои права 
и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.

2.2.6. Застройщик вправе потребовать возмещения ему убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Администрацией обязанностей 
по Договору.

2.3. Обязанности Администрации

2.3.1. Утвердить проекты планировки Территорий, включая проекты межевания, в соответствии с документами территориального планирования, Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденными решением III сессии Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 № 30-V, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.03.2022 № 159 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл» и решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.06.2021 № 235-VII «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Йошкар-Ола».

Максимальные сроки выполнения данного обязательства - в течение 1 (одного) месяца со дня поступления положительного протокола общественных обсуждений 
и положительного заключения о результатах общественных обсуждений по вопросу утверждения документации по планировке территории.

2.3.2.	Принять решение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные жилые дома, в соответствии с действующим законодательством.

Максимальный срок выполнения обязательства – в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления от Застройщика ходатайства об изъятии 
и документов.

2.3.2.1. Направить Застройщику копию постановления об изъятии земельного участка и недвижимого имущества для муниципальных нужд и копии документов, подтверждающие права лиц на изымаемые земельные участки и (или) расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого имущества.

Направить выписки из постановления об изъятии земельного участка и недвижимого имущества для муниципальных нужд собственникам изымаемых жилых помещений.

Максимальный срок выполнения обязательства – в течении 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об изъятии земельного участка и недвижимого имущества для муниципальных нужд.

2.3.3. Принять решение о предоставлении в аренду земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности, или государственная собственность, на которые не разграничена, и которые не представлены в пользование и (или) во владение иным гражданам и юридическим лицам, Застройщику для строительства отдельных объектов в границах Территории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством после выполнения Застройщиком обязанностей, указанных в пунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10 и 2.1.13 настоящего Договора.

Максимальный срок выполнения обязательства - в течение 30 (тридцати) дней после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет 
и поступления заявки от Застройщика.

2.3.4. Принять решение о предоставлении в связи с выселением из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территориях, гражданам благоустроенных жилых помещений по договору социального найма, переданных в муниципальную собственность в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Договора.

Максимальный срок выполнения данного обязательства - 30 (тридцать) дней с даты государственной регистрации права собственности городского округа «Город Йошкар-Ола» в отношении переданных Застройщиком жилых помещений.

2.3.5. Обеспечить подготовку и заключение в установленном порядке дополнительных соглашений об утверждении Графика сноса, Графика передачи, Графика освоения территории, включая График осуществления строительства каждого объекта капитального строительства объектов (адреса, технико-экономические параметры, сроки ввода объектов в эксплуатацию) и График поэтапного отселения жителей из сносимых домов.

Максимальный срок выполнения данного обязательства - 30 (тридцати) дней с даты разработки и представления графиков.

2.3.6. Подать документы на регистрацию права собственности городского округа «Город Йошкар-Ола» жилых помещений, изымаемых у собственников, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл.

Максимальный срок выполнения обязательства – в течении 5 (пяти) рабочих дней 
с даты предоставления Застройщиком платежного поручения, подтверждающего внесение денежных средств (выплата возмещения) на расчетный счет собственника изымаемого жилого помещения.

2.3.7. В течение 30 (тридцати) дней с момента переселения (выселения) всех жителей многоквартирных домов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, регистрации права собственности городского округа «Город Йошкар-Ола» на изъятые помещения, принять решение о сносе соответствующего(их) дома(ов).

2.3.8. В течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения от Застройщика акта обследования, составленного по результатам обследования снесенных объектов недвижимости, обеспечить снятие всех снесённых объектов недвижимости, принадлежащих городскому округа «Город Йошкар-Ола» на праве собственности, 
с государственного кадастрового учета.

2.4. Права Администрации

2.4.1. Контролировать выполнение условий настоящего Договора.

2.4.2. Принять участие в развитии Территорий посредством содействия Застройщику в выдаче технических условий на подключение объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки Территории, к инженерным коммуникациям и сетям.

2.4.3 Требовать от Застройщика устранения выявленных нарушений.

2.4.4. Требовать возмещения убытков у Застройщика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по Договору.

2.4.5. По требованию получать от Застройщика отчет о ходе исполнения обязательств по Договору.

3. Обеспечение исполнения договора

3.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств Застройщиком представляется независимая гарантия на весь срок действия настоящего Договора 
на сумму __________ (_____________) рублей, равной цене предмета аукциона, 
на следующих условиях:

3.1.1. Независимая гарантия является безотзывной.

3.1.2. Независимая гарантия вступает в силу с момента её передачи гарантом Администрации.

3.1.3. Указание Администрации в качестве бенефициара 
по независимой гарантии.

3.1.4. Независимая гарантия выдана на срок, превышающий на 6 (шесть) месяцев срок действия настоящего Договора.

3.2. Независимая гарантия предоставляется Застройщиком в течение 
90 (девяносто) дней с даты заключения настоящего Договора.

3.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Застройщиком условий договора комплексного развития Территории Администрация вправе требовать 
от гаранта уплаты суммы, на которую выдана гарантия.

3.4. Требование Администрации (бенефициара) об уплате денежной суммы, предусмотренной независимой гарантией, должно быть представлено гаранту 
до окончания срока действия независимой гарантии.

3.5. Предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничено уплатой суммы, на которую выдана гарантия.

4. Срок действия договора, изменение и прекращение договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами 
и действует 59 (пятьдесят девять) месяцев.

Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не освобождает стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

4.2. Все изменения в настоящий Договор вносятся путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и обязательны к исполнению.

4.3. Договор прекращает действие досрочно по одному из следующих оснований:

4.3.1. По соглашению Сторон.

Соглашение о расторжении настоящего Договора совершается путем составления единого письменного документа, подписанного Сторонами договора.

4.3.2. В одностороннем порядке:

4.3.2.1. По инициативе Администрации, в случае:

- если Застройщик по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания настоящего Договора не приступит к исполнению обязанностей по настоящему Договору.

- неисполнения (ненадлежащего исполнения) Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6 и разделом 3 настоящего Договора.

- неисполнения Застройщиком или привлеченными в соответствии с разделом 2.2 настоящего Договора лицами обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.8 и 2.1.9 настоящего Договора;

- в иных случаях, установленных федеральным законом или договором.

Администрация отправляет Застройщику по адресу, указанному в настоящем Договоре, уведомление о расторжении Договора с указанием причины расторжения, и по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления либо возврата уведомления Договор считается расторгнутым.

При этом право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договора аренды такого земельного участка.

4.3.2.2. По инициативе Застройщика:

- в случае неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунктами 2.3.1-2.3.3 настоящего Договора.

- в иных случаях, установленных федеральным законом или договором.

4.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Застройщика, все расходы, в том числе:

4.4.1. Цена предмета аукциона Договора, указанная в пункте 2.1.1 настоящего Договора возврату Застройщику не подлежит.

4.4.2. Жилые помещения, переданные Администрации Застройщиком 
в соответствии с пунктами 2.1.4, 2.1.6.4  настоящего Договора к моменту расторжения настоящего Договора, а также размер возмещения за изымаемые у собственников помещения в многоквартирных домах, расположенных на Территориях, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, уплаченный в соответствии с пунктом 2.1.6.4 настоящего Договора Застройщиком к моменту расторжения настоящего Договора, возврату Застройщику не подлежат.

4.4.3. Объекты незавершенного строительства инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, возведенные Застройщиком на Территории во исполнение принятых им на себя обязательств по настоящему Договору, поступают в муниципальную собственность на безвозмездной основе. При этом Застройщик обязан в 2 (двух)-месячный срок со дня расторжения настоящего Договора представить в Администрацию документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
для государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, включая документы технического и кадастрового учета.

4.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат обязательному досудебному урегулированию между сторонами. Срок для ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. В случае, если спор не будет разрешен в досудебном порядке, то он передается на рассмотрение 
в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае неисполнения Застройщиком в установленный срок обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.4, 2.1.6.4 настоящего Договора, Администрация вправе предъявить требования, а Застройщик обязан уплатить Администрации неустойку (пени), которая начисляется за каждый день просрочки в сумме, исчисленной из расчета 50,0 руб. (с последующей ежегодной индексации на % инфляции нарастающим итогом) за каждый квадратный метр общей площади жилых помещений в аварийном доме, обязательства по которым были просрочены.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязанностей, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6.2, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.17, 2.1.12, 2.1.15, 2.1.16 настоящего Договора, Администрация вправе предъявить требования, а Застройщик обязан уплатить Администрации штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в отношении каждого из обязательств.

5.4. Отказ Застройщика от исполнения Договора влечет прекращение прав аренды земельных участков, предоставленных ему для целей комплексного развития территории, а также прекращение субаренды земельного участка в случае предоставления его или его части в субаренду в соответствии с разделом 2.2 настоящего Договора.

6. Форс - мажор

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10 (десяти)-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажорные.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Сторона вправе отказаться от продолжения Договора без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов 
и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

6.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит 
на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

7. Заключительные положения

7.1. При привлечении лиц к исполнению настоящего Договора, предусмотренного пунктом 2.2.3 настоящего Договора, к данному лицу переходят обязанности по выполнению требований, предусмотренных пунктом 2.1.9 настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Застройщика, один – для Администрации.

7.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

7.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений с последующим заключением дополнительного Соглашения.

В случае если реквизиты одной из Сторон изменились, и эта Сторона не уведомила об этом в порядке, установленном настоящим пунктом, другая Сторона Договора будет считаться добросовестно исполнившей свои обязательства, если исполнение или уведомление произведено этой Стороной по реквизитам, указанным в Договоре.

8. Приложения к договору

7.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

7.1.1. Приложение № 1 - Схемы границ территории, подлежащих комплексному развитию территории;

7.1.2. Приложение № 2 – Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах пяти несмежных территорий, подлежащих комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома;

7.1.3. Приложение № 3 - Перечень видов работ по благоустройству территории;

7.1.4. Приложение № 4 – Перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

7.1.5. Приложение № 5 - Зоны с особыми условиями использования территории;

7.1.6. Приложение № 6 - Перечень ограничений, имеющихся в отношении Территорий

7.1.7. Приложение № 7 – Форма отчета об исполнении обязательств по договору.

## 8. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон

| Администрация: | Застройщик: |
| --- | --- |
| Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» Юридический адрес: 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 27 Почтовый адрес: 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 27 ИНН 1215037475 КПП 121501001 ОГРН 1021200772361 ЕКС 40102810545370000075 Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола БИК ТОФК 018860003 л/с 03083Р09582 Номер казначейского счета 03231643887010000800 Тел. (8362) 64-17-70, 64-15-79 Факс (8362) 63-03-71 Заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города) __________________ (Поляков А.В.) М.П. | _________________ (______________) М.П. |

Приложение № 1

к договору о комплексном развитии территории 
в г. Йошкар-Оле от _________________ № _____

Схема границ территории № 1, подлежащей комплексному развитию

| Номер поворотной точки | Координаты в МСК-12 |  |  | Номер поворотной точки | Координаты в МСК-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  | X | Y |  |
| 1 | 365764,34 | 1271066,02 |  | 11 | 365724,68 | 1271140,12 |  |
| 2 | 365768,92 | 1271067,85 |  | 12 | 365721,87 | 1271142,53 |  |
| 3 | 365768,86 | 1271068,03 |  | 13 | 365717,74 | 1271140,90 |  |
| 4 | 365762,41 | 1271086,35 |  | 14 | 365712,12 | 1271138,68 |  |
| 5 | 365760,08 | 1271092,94 |  | 15 | 365704,21 | 1271135,55 |  |
| 6 | 365758,30 | 1271092,31 |  | 16 | 365718,23 | 1271096,52 |  |
| 7 | 365751,61 | 1271110,02 |  | 17 | 365722,97 | 1271091,82 |  |
| 8 | 365742,30 | 1271132,46 |  | 18 | 365734,86 | 1271059,54 |  |
| 9 | 365738,91 | 1271141,55 |  | 19 | 365736,06 | 1271056,22 |  |
| 10 | 365731,96 | 1271138,75 |  | 20 | 365742,84 | 1271058,50 |  |
| Администрация: |  |  | Застройщик: |  |  |  |
| Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» Заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города) _________________ (Поляков А.В.) М.П. |  |  | ___________________ (______________) М.П. |  |  |  |

Схема границ территории № 2, подлежащей комплексному развитию

| Номер поворотной точки | Координаты в МСК-12 |  | Номер поворотной точки | Координаты в МСК-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 365323,73 | 1270865,78 | 6 | 365298,98 | 1270822,24 |
| 2 | 365320,20 | 1270874,95 | 7 | 365303,37 | 1270823,77 |
| 3 | 365285,36 | 1270862,43 | 8 | 365335,49 | 1270835,25 |
| 4 | 365285,50 | 1270862,03 | 9 | 365332,26 | 1270842,49 |
| 5 | 365290,63 | 1270846,89 |  |  |  |

______________________

Приложение № 2

к договору о комплексном развитии территории
 в г. Йошкар-Оле от _______________ №_______

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов капитального строительства, расположенных в границах двух несмежных территорий, подлежащих комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома

- Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу

| № п/п | Адрес | Количество проживающих, чел. | Сведения о жилых помещениях |  |  |  |  |  |  | Сведения о земельном участке, на котором расположен объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО (расселяемая площадь, количество помещений) |  | Муниципального жилищного фонда |  | Принадлежащих гражданам на праве собственности |  | Примечание |  |
|  |  |  | ед. | кв. м | ед. | кв. м | ед. | кв. м |  |  |
| Территория № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Первомайская, д. 87 | 30 | 7 | 227,2 | 1 | 30,5 | 6 | 196,7 | кадастровый номер здания: 12:05:0505002:84; общая площадь здания: 270,6 кв. м | Кадастровый номер земельного участка: 12:05:0505002:65; площадь: 576,0 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения многоквартирного дома |
| Территория № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ул. Первомайская, д. 108 | 31 | 12 | 377,7 | 4 | 116,1 | 8 | 261,6 | кадастровый номер здания: 12:05:0503003:70; общая площадь здания: 407,2 кв. м | Кадастровый номер земельного участка: 12:05:0503003:38; площадь: 400 кв.м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения многоквартирного дома |
|  | ИТОГО: | 61 | 19 | 604,9 | 5 | 146,6 | 14 | 458,3 |  |  |

2. Подлежащие сносу, реконструкции объекты инженерной инфраструктуры

| № п/п | Адрес | Целевое назначение | Предполагаемое использование: снос, реконструкция | Сведения о земельном участке (кадастровом квартале), в границах которого расположен объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория № 1 |  |  |  |  |
| 1 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | ливневая канализация | реконструкция | 12:05:0505002; 12:05:0505003 |
| 2 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская | тепловая сеть | реконструкция | 12:05:0505002 |
| 3 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | тепловая сеть | реконструкция | 12:05:0505002 |
| 4 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | водопровод | реконструкция | 12:05:0505002; 12:05:0505003 |
| 5 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская | канализация | реконструкция | 12:05:0505002 |
| 6 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | газопровод | реконструкция | 12:05:0505002; 12:05:0505003 |
| 7 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | линия электропередачи | реконструкция | 12:05:0505002 |
| 8 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | линия наружного освещения от ТП № 202 | реконструкция | 12:05:0505002; 12:05:0505003 |
| 9 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова | линия наружного освещения от ТП № 214 | реконструкция | 12:05:0505002; 12:05:0505003 |
| Территория № 2 |  |  |  |  |
| 10 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | ливневая канализация | реконструкция | 12:05:0503003 |
| 11 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | тепловая сеть | реконструкция | 12:05:0503003 |
| 12 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | водопровод | реконструкция | 12:05:0503003 |
| 13 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | канализация | реконструкция | 12:05:0503003 |
| 14 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | телефонная канализация | реконструкция | 12:05:0503003 |
| 15 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | газопровод 42 квартал г. Йошкар-Ола | реконструкция | 12:05:0503003 |
| 16 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | линия электропередачи | реконструкция | 12:05:0503003 |
| 17 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская | линия наружного освещения от ТП № 88 | реконструкция | 12:05:0503003 |

______________________

3. Объекты капитального строительства, линейные объекты, подлежащие строительству, реконструкции

| № п/п | Наименование объекта | Примечание | Минимальная общая площадь объектов (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория № 1 |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (6 - 10 этажей) (код - 01.02.001.004) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код - 2.6) - размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 2 300 |

| Территория № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Здание многофункционального торгово-делового центра (код - 01.05.001.002) |  | Деловое управление (код – 4.1) - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности). Магазины (код – 4.4) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. Служебные гаражи (код – 4.9) - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования 4.1, 4.4, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования |  | - |
| Администрация: |  |  | Застройщик: |  |
| Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» Заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города) _________________ (Поляков А.В.) М.П. |  |  | _____________________ (______________) М.П. |  |

Приложение № 3

к договору о комплексном развитии территории 
в г. Йошкар-Оле от ______________ № _______

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
видов работ по благоустройству территории

1. Устройство внутриквартальных проездов;

2. Устройство парковок;

3. Устройство тротуаров;

4. Устройство велосипедных дорожек и (или) полос для движения велосипедного транспорта;

5. Устройство спортивных, детских игровых, хозяйственных площадок, площадок отдыха с установкой малых архитектурных форм и оборудования, мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов.

6. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

7. Нанесение дорожной разметки и установка знаков парковочных мест, в том числе для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов;

8. Установка урн для сбора мусора

9. Комплексное озеленение:

  - устройство газонов с посевом травосмеси;

  - посадка декоративных деревьев и кустарников;

  - устройство цветников и (или) установка стационарных цветочниц 
с посадкой декоративных растений и цветов.

Работы по благоустройству выполняются Застройщиком одновременно с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с этапами строительства, определенными на основании утвержденной документацией по планировке территории.

| Администрация: | Застройщик: |
| --- | --- |
| Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» | ООО |
| Заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города) Поляков А.В. | Директор |
| (подпись, печать) | (подпись, печать) |

Приложение № 4

к договору о комплексном развитии территории 
в г. Йошкар-Оле от ________________ № ______

Перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Территория № 1

(зона общественно-жилого назначения - ОЖ)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

- Коммунальное обслуживание (3.1);

- Предоставление коммунальных услуг (3.1.1);

- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0);

- Улично-дорожная сеть (12.0.1).

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства

| № п/п | Вид разрешенного использования | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений*, м | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения, м | Предельное количество этажей | Предельная высота зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | 3 | 5 | 16 надземных этажей | 51 | 60 |
| 2 | Коммунальное обслуживание (3.1) | 3 | 5 | 5 надземных этажей | 51 | Не подлежит ограничению |
| 3 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 3 | 5 | 5 надземных этажей | 51 | Не подлежит ограничению |
| 4 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территории общего пользования (пп.2 п.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ) |  |  |  |  |
| 5 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территории общего пользования (пп.2 п.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ) |  |  |  |  |

Примечание:

* в случае размещения здания, строения, сооружения на смежных земельных участках или на одном из смежных земельных участков, находящихся на каком-либо виде права у одного правообладателя, минимальный отступ от смежных границ таких земельных участков не подлежит ограничению.

Территория № 2

(зона общественно-жилого назначения - ОЖ)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

- Коммунальное обслуживание (3.1);

- Предоставление коммунальных услуг (3.1.1);

- Деловое управление (4.1);

- Магазины (4.4);

- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0);

- Улично-дорожная сеть (12.0.1).

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства

| № п/п | Вид разрешенного использования | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений*, м | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения, м | Предельное количество этажей | Предельная высота зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | 3 | 5 | 16 надземных этажей | 51 | 60 |
| 2 | Коммунальное обслуживание (3.1) | 3 | 5 | 5 надземных этажей | 51 | Не подлежит ограничению |
| 3 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 3 | 5 | 5 надземных этажей | 51 | Не подлежит ограничению |
| 4. | Деловое управление (4.1) | 3 | 5 | 16 | 51 | Не подлежит ограничению |
| 5. | Магазины (4.4) | 3 | 5 | 16 | 51 | Не подлежит ограничению |
| 4 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территории общего пользования (пп.2 п.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ) |  |  |  |  |  |
| 5 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территории общего пользования (пп.2 п.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ) |  |  |  |  |  |

Примечание:

* в случае размещения здания, строения, сооружения на смежных земельных участках или на одном из смежных земельных участков, находящихся на каком-либо виде права у одного правообладателя, минимальный отступ от смежных границ таких земельных участков не подлежит ограничению.

______________________

Приложение № 5

к договору о комплексном развитии территории в

г. Йошкар-Оле от ___________________ № ______

Зоны с особыми условиями использования Территории

Часть территории расположена в охранной зоне транспорта.

Часть территории расположена в охранной зоне газопровода.

Приложение № 6

к договору о комплексном развитии территории в

г. Йошкар-Оле от ___________________ № ______

Перечень ограничений, имеющихся в отношении Территорий

Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Йошкар-Ола (номер зоны 12:00-6.479), в которой в соответствии с п. 3 статьи 47 Воздушного кодекса РФ, на основании Приказа Федерального агентства воздушного транспорта от 06 июля 2021 г. № 465-П о внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 29 мая 2020 г. № 522-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Йошкар-Ола», запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной

власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Йошкар-Ола (номер зоны 12:00-6.481), в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Йошкар-Ола (номер зоны 12:00-6.514), в которой в соответствии с п.п. 6 п. 3 статьи 47 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 г. №60-ФЗ установлено, что в границах шестой подзоны запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Помимо этого, в соответствии с пунктом 4.14, свода правил СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий». Актуализированная редакция СНиП II-97-76* (утверждённые приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. №788), вводится запрет на размещение на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома звероводческих ферм, скотобойни и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

Охранная зона Газопровода (номер зоны 12.05.2.92) 42 квартал г. Йошкар-Ола определена 
в соответствии с правилами установления охранных зон объектов газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 
в соответствии с правилами установления охранных зон объектов.

Приаэродромная территория аэродрома Йошкар-Ола (номер зоны 12:00-6.478).

Приложение № 7

к договору о комплексном развитии территории в

г. Йошкар-Оле от _________________ № ________

Форма отчета об исполнении обязательств по договору

| 1. Информация об исполнении обязательств по Договору в части отселения жителей из сносимых многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес аварийного дома, включенного в территорию | Расселяемая площадь жилых помещений (кв.м) |  | Количество помещений (ед.) |  | Количество граждан (чел.) |  | Размер потраченных средств | Примечание |
| 1. | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| - Информация об исполнении графика передачи в муниципальную собственность помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес аварийного дома, включенного в территорию | Адрес расселяемого жилого помещения |  | Адрес предаваемого жилого помещения для расселения |  | Акт приема-передачи жилых помещений (дата, номер) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информация о строящихся объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Объект капитального строительства в соответствии с Документацией |  | Реквизиты разрешения на строительство (дата выдачи, номер, кем выдан и на какой срок, вносимые изменения) |  | Реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата выдачи, номер, кем выдан и на какой срок, вносимые изменения) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информация об исполнении иных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обязательство по договору | Пункт договора, которым предусмотрено обязательство |  | Информация о выполнении обязательства |  | Примечание |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обязательства по благоустройству Территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование, виды работ по благоустройству | Содержание вида работ, выполненные работы |  | Срок проведения работ (начало - окончание) |  | Примечание |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ежемесячная информационно-аналитическая справка о ходе реализации механизма комплексного развития территории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |
| Дата составления справки |  |  |  |  |
| Должность, ФИО ответственного исполнителя (составитель) |  |  |  |  |
| Должность, ФИО ответственного за проверку представленной информации (нач. отдела) |  |  |  |  |
| 1. Общие данные |  |  |  |  |
| 1.1 | Дата заключения договора |  |  |  |
| 1.2 | Заказчик |  |  |  |
| 1.3 | Подрядчик |  |  |  |
| 1.4 | Срок договора |  |  |  |
| 1.5 | Дата завершения договора |  |  |  |
| 1.6 | Дата утверждения документации по планировке территории |  |  |  |
| 2. Краткое описание проекта |  |  |  |  |
| 2.1 Расселение жильцов / снос аварийных МКД |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество / адреса сносимых аварийных МКД |  | Проектом предусмотрен |  |
| 2.1.2 | Суммарная площадь сносимого аварийного жилья |  |  |  |
| 2.1.3 | Общее количество жилых помещений в аварийных МКД |  |  |  |
| 2.2 Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество и характеристики возводимых МКД |  | Проектом предусмотрено строительство |  |
| 2.2.2 | Суммарная общая площадь жилых помещений |  |  |  |
| 2.2.3 | Суммарная жилая площадь жилых помещений |  |  |  |
| 2.2.4 | Дополнительная информация |  | Проектом предусмотрено: |  |
| 2.3 Строительство социальных объектов |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наименование и характеристика возводимых социальных объектов |  |  |  |
| 2.4 Строительство объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Автомобильные дороги |  | Не предусмотрено |  |
| 2.4.2 | Инженерные сети |  | Проектом предусмотрено строительство следующих инженерных сетей: |  |

| 3. Анализ соответствия реализации проекта план-графику |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ по договору | Плановая дата завершения работ (по план-графику / по договору) | Заполняется в ходе выполнения вида работ по договору |  | Заполняется после завершения вида работ по договору |  |
|  |  | Описание выполняемых работ | Уровень риска нарушения сроков1 | Фактическая дата завершения работ | Причины отклонения плановой и фактической дат завершения работ |
| Отселение жителей (адрес) |  |  |  |  |  |
| Снос дома (адрес) |  |  |  |  |  |
| Строительство поз. |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 – низкий, умеренный, высокий, установленный (100 %) |  |  |  |  |  |
| Вывод: Выполняемые работы осуществляются в соответствии с план-графиком. Уровень риска нарушения сроков реализации выполняемого вида работ характеризуется как низкий. |  |  |  |  |  |

4. Материалы фотофиксации

Фото 1. Фотофиксация работ, выполняемых на объекте

Форма отчета об исполнении обязательств по договору

Составлен «__»__________ 20_____ года

Отчётный период с ________ по ________ 20 _____ года

Настоящим Застройщик информирует Администрацию о выполнении следующих обязательств по Договору:

__________________

*К отчёту прилагаются документы, материалы и иные сведения, подтверждающие исполнение Правообладателем обязательств по Договору.

Должность уполномоченного лица

_____________________   _____________________________.

(ФИО)

М.П

Указываются: Категория земель, вид разрешенного использования, форма собственности; данные о кадастровом учете ЗУ; площадь сформированного ЗУ; состав обременений (аренда, пользование, владение, сервитут и пр.)