Приложение 1

ОТЧЕТ

о выполнении целевой долгосрочной программы

«Профессиональное развитие кадров муниципальной службы городского округа

«Город Йошкар-Ола» на 2009-2011 годы»

по итогам  3 квартала  2010 года

Таблица 1

Оценка основных целевых индикаторов целевой программы

за 3 квартал  2010  года

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе в 2010 г. | Достигнуто в 3 –м квартале 2010 | Отклоне- ние | Оценка в баллах |
| Востребованность профессионального обучения персонала | Отдел органи-зационной ра- боты и кадров | чел. | 80% 26 чел. 173 тыс.руб. | 73,07% 19 чел. 135,615 тыс.руб. | -6,93% -7 чел. -37,385 тыс.руб. | -6,93% -7 чел. -37,385 |
| Эффективность внутриорганизаци- оного обучения персонала | Отдел органи-зационной ра- боты и кадров | чел. | 65 % 162 чел. - посещение методичес ких и обучающих семинаров | 36,99% 91 чел. | -28,01% -71 чел. | 28,01% -71 чел |
| Востребованность профессиональных знаний и професси-онального опыта | Отдел органи-зационной ра- боты и кадров | % | 75% | 19 чел. -обучено 3 чел. -награждены 15,79% | -59,21% | 59,21% |
| ……….. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

в 2008-2012 годах

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  | Последний год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 (1-е полугодие) |  |
| Востребованность профессионального обучения персонала | чел. | - | 230 % 46 чел. 172,580 тыс.руб., | 57,69% 15 чел. 78,600 тыс.руб. | 80% |
| Эффективность внутриорганизаци- оного обучения персонала | чел. | - | 98,78 % 244 чел. | 36,99% 91 чел. | 65% |
| Востребованность профессиональных знаний и професси-онального опыта | % | - | - | 15 чел. 3 чел. 20% | 75% |
| ……….. |  |  |  |  |  |

Начальник финансового управления

администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола»                                                                                              В.В. Васильев

Начальник отдела экономики

администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола»                                                                                                С.С. Якимович