ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной целевой долгосрочной программы

«Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы

на 2006 – 2010 годы» по итогам 3 квартала 2010 года

Таблица 1

Оценка основных целевых индикаторов целевой программы

за 3 квартал 2010 год

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе в 2010 г. | Достигнуто в 3-м квартале 2010 г. | Отклонение | Оценка в баллах |
| Финансирование мероприятий муниципальной целевой долгосрочной программы «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2006-2010 годы» | Отдел по делам молодежи, отдел экономики, отдел учета и распределения жилплощади администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | Тыс.руб. | 3200 (в т.ч. 1,9-соц.выпл.; 0,9-доп.при рожд.; 0,4-%-ая ст.) | 56,38 | -3143,62 | -3143,62 |
| Количество молодых семей, получивших консультации по вопросам улучшения своих жилищных условий | Отдел по делам молодежи, отдел экономики, отдел учета и распределения жилплощади администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | Чел. | 6000 | 5300 | -700 | -700 |

Таблица 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

в 2008-2010 годах

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 (3 квартал) | 2010 |  |
| Финансирование мероприятий муниципальной целевой долгосрочной программы «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2006-2010 годы» | Тыс.руб. | 124,4 | 0,0 | 56,38* | 3200 (в т.ч. 1,9-соц.выпл.; 0,9-доп.при рожд.; 0,4-%-ая ст.) | 0 |
| Количество молодых семей, получивших консультации по вопросам улучшения своих жилищных условий | Чел. | 8500 | 7800 | 5300 | 8000 | 66 |

* - дополнительная социальная выплата при рождении 1 ребенка.

Начальник финансового управления

администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола»                                                                               В.В.Васильев

Начальник отдела экономики

Администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола»			                                              С.С. Якимович