Приложение 1

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной долгосрочной программы

«Профилактика наркомании в г.Йошкар-Оле на 2006-2010 гг.»

по итогам  за 3 квартал 2010 года

Таблица 1

Оценка основных целевых индикаторов целевой программы

за 3 квартал 2010  года

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе на 2010 г. | Достигну-то за 3 квартал 2010г. | Отклонение | Оценка в баллах |
| Финансирование муниципальной долгосрочной программы | ГУО, комитет по физкультуре и спорту | тыс.руб. | 1102,6 | 861,9 | -240, 7 | -240,7 |
|  |  |  | 1102,6 | 861,9 | -240,7 | -240,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение несовершеннолетних к здоровому образу жизни и формирова- ние их антинаркоти-ческого мировоззре- ния | ГУО, комитет по физкультуре и спорту | кол-во участ- вующих детей | 10800 | 56509 | 45709 | -45709 |
| Организация летнего отдыха и занятости детей, находящихся в социально-опасном положении, в пришкольных лагерях с дневным пребыванием | ГУО, комитет по физкультуре и спорту | кол-во участ- вующих детей | 7300 | 8730 | 1430 | 1430 |

Таблица 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

в 2008-2012 годах

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  | Последний год (целевое значение, предусмотренное бюджетом) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 3 квартал | 2010 |  |
| Финансирование муниципальной долгосрочной программы | тыс.руб. | 802,0 | 1063 | 861,9 | 1215,6 | 71 |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение несовершеннолетних к здоровому образу жизни и формирова- ние их антинаркоти-ческого мировоззре- ния | кол-во участ- вующих детей | 6312 | 10305 | 56509 | 11000 | 513 |
| Организация летнего отдыха и занятости детей, находящихся в социально-опасном положении, в пришкольных лагерях с дневным пребыванием | кол-во участ- вующих детей | - | 7033 | 8730 | 7500 | 116 |

Начальник финансового управлении

администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола»                                                                                      В.В. Васильев

Начальник отдела экономики

администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола»                                                                                      С.С. Якимович