## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Информация о выполнении мероприятий по целевой программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на 2011-2015 годы» МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
(тыс. руб.)
Наименование объекта | Стоимость работ по реконструкции объекта | Планы на |  | Выполнение за
|  | 2011 год | 2012 год | 2011 г. | 1 п/г 2012 г.
II. Раздел энергетического комплекса
II. 1. Система эл. снабжения | 1 699 500 | 29000 | 295750 | 35763.5 | 7159.1
1. Техническое перевооружение и реконструкция | 1 531 400 | 29000 | 294800 | 32635.4 | 3765.5
1.1 Реконструкция "ПС Городская, Северо-Западная, Заводская, Кожино, Витаминный" | 1186100 |  | 242100
1.2 Реконструкиця РП | 32000
1.3 Реконструкция ТП с заменой трансформаторов с 6 кВ на 10 кВ | 141 400 | 5000 | 44200
1.4 Реконструкция КЛ 10 Кв | 80000 | 10000 | 1500 | 12918.8 | 592.5
1.5 Реконструкция ВЛ 35 кВ перевод на 110 кВ (от ПС "Кожино" до ПС "Северо-Западная") | 1000 |  | 1000
1.6 Реконструкиця ВЛ 0.4 кВ | 44900 | 10000 |  | 7570.3 | 2135.9
1.7 Приобретение оборудования, не требующее монтажа | 9000 |  |  | 6406.5
1.8 Создание систем телемеханики и связи | 37000 | 4000 | 6000 | 5739.8 | 1037.1
2. Новое строительство | 168100 | 0 | 950 | 3128.1 | 3393.6
2.1. Строительсво РП и с ТП | 32500
2.2 Строительство КЛ 10 кВ | 35600 |  | 950
2.3 База цеха электрических сетей | 100000 |  |  | 3128.1 | 3393.6
II.2. система теплоснабжения | 1465300 | 53500 | 253100 | 104077.9 | 16717.5
II. 2.1. Производство тепловой энергии | 532000 | 50000 | 123100 | 27117.4 | 1407.9
1. Техническое перевооружение и реконструкция | 463700 | 50000 | 93100 | 27117.4 | 1407.9
1.1 Реконструкция ТЭЦ-1 (замена водогрейных котлов (ВК) на КВГМ-50, реконструкция химводополдготовки (ХВП), замена паровых котлов (ПК) на ДЕ-25/14 | 363800 | 45000 | 71000 | 18247
1.2 Замена насосов | 7200 |  | 2700 | 1467.9 | 23.2
1.3 Замена котлов в ОК | 25000 |  |  | 578.3 | 216.5
1.4 Монтаж автономных котельных с котлами "Изнаир" (ОК-12) | 2000 |  | 2000 | 2473.6 | 97.7
1.5 Перевод котельных с твёрдого топлива на газ | 7200 |  | 2000 | 1160.9 | 784.1
1.6 Модернизация и автоматизация системы теплоснабжения | 40500 | 2000 | 11400 | 1200.1 | 286.4
1.7 Установка частотных приводов на вспомогательном оборудовании отопительных котельных | 18000 | 3000 | 4000 | 1989.6
2. Новое строительство | 68300 | 0 | 30000 | 0 | 0
2.1 Установка сетевого насоса № 4 типа KRHA 300/660/40А-019 (G=1250 м3/час) в ОК-37 | 2500 |  | 0
2.2 Строительство РП с 2-мя блок-трансформаторами 10/6 кВ на территории ТЭЦ-1 | 30000 |  | 30000
2.3 Строительство газопровода Ду300 L=1700 м, ПИР по строительству га-зопровода | 30300
2.4 Расширение помещения насосной в ОК-37 | 5500 |  | 0
II. 2.2. Передача тепловой энергии | 933300 | 3500 | 130000 | 76960.5 | 15309.6
1. Техническое перевооружение и реконструкция | 629000 | 3500 | 82300 | 40031.9 | 15309.6
1.1 Реконструкция тепловых сетей, в т.ч.: | 582500 | 0 | 70800 | 26212.5 | 11362.5
- реконструкция М-1 | 59400 |  | 19800 | 12502.6 | 8572.4
- реконструкция М-2 от УТ-1 до ТК-36, Ду-700 | 310400 |  | 0
- реконструкция М-2А от ТК-48а до ТК-36, Ду-700 | 71000 |  | 21000
- реконструкция внутриквартальной тепловой сети от ТК-33 на М-2 по мкр. "Центральный" до УТ-8 на ул. Эшкинина | 21700 |  | 0
- реконструкция т/с от ОК, ЦТП | 120000 |  | 30000 | 13709.9 | 2790.1
1.2 Телемеханизация ЦТП | 14500 | 3500 | 3500 | 3044.3 | 232
1.3 Установка приборов учёта и контроля в тепловых камерах (ТК) | 12000 |  | 3000
1.4 Приобретение спецтехники | 14000 |  | 3500 | 10180 | 3613
1.5 Приобретение оборудования, не вошедшего в сметы строек, приборов и др. | 6000 |  | 1500 | 595.1 | 102.1
2. Новое строительство | 304300 | 0 | 47700 | 36928.6 | 0
2.1 Строительство тепловых сетей | 269100 |  | 47700 | 36928.6
2.2 Строительство ЦТП в мкр. "Молодёжный", ПИР по строительству ЦТП | 10100 |  | 0
2.3 Стр-во ЦТП в мкр. "Мирный" | 10100 |  | 0
2.4 Пристрой к зданию цеха т/сетей | 15000 |  | 0
Всего по энергетическому комплексу | 1465300 | 82500 | 548850 | 139841.4 | 23876.6