О Т Ч Е Т

о выполнении муниципальной целевой долгосрочной программы

«Экологическая безопасность города Йошкар-Олы

на 2010-2014 годы»

по итогам 1 полугодия 2010 года

Таблица 1

Оценка основных целевых индикаторов целевой программы

за 1-е полугодие 2010 года

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе в 2010 г. | Достигнуто за 1-ое полугодие 2010 г. | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1.Организация мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории ГО «Город Йошкар-Ола» | ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» | тыс.руб. | 200,0 | - | - 200,0 | - |
| 2. Сбор, транспортировка и демеркуризация люминесцентных ламп и приборов и утилизация бесхозных опасных отходов |  | тыс.руб. | 30,0 | - | -30,0 | - |
| 3. Мероприятия по соблюдению режима использования и санитарной очистке водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов города |  | тыс.руб. | 50,0 | - | -50,0 | - |
| 4. Реконструкция существующих и организация новых озелененных территорий общего и ограниченного пользования с разработкой проектов |  | тыс.руб. | 30,0 | - | -30,0 | - |
| 5. Организация и проведение мероприятий и акций по защите от экологической опасности | Управление образования администрации ГО «Город Йошкар-Ола» | тыс.руб. | 20,0 | - | -20,0 | - |
| 6. Организация и проведение городских экологических олимпиад и конференций школьников |  | тыс.руб. | 20,0 | - | -20,0 | - |
| 7. Организация и проведение городских экологических олимпиад и конференций студентов |  | тыс.руб. | 20,0 | - | -20,0 | - |
| 8. Подготовка и издание учебного пособия для подготовки специалистов по направлению «Промышленная экология» |  | тыс.руб. | 20,0 | - | -20,0 | - |
| 9. Проведение Дней защиты от экологической опасности (организация экологических мероприятий, акций, десантов и т.д.) | Управление образования администрации ГО «Город Йошкар-Ола» | тыс.руб. | 20,0 | 20,0 | 0 | - |
| 10. Создание средств наглядной агитации по охране окружающей среды и экологической пропаганде городского населения |  | тыс.руб. | 20,0 | - | -20,0 | - |
| 11. Создание экологического сайта «Экологическая обстановка города Йошкар-Олы» |  | тыс.руб. | 50,0 | - | -50,0 | - |
| 12. Разработка и издание буклетов для работников образования, культуры, здравоохранения по осуществлению образовательной и просвещенческой деятельности, направленной на воспитание и пропаганду экологической культуры населения города |  | тыс.руб. | 20,0 | - | -20,0 | - |
| ИТОГО: |  |  | 500,0 | 20,0 | -480,0 | -480 |

Таблица 2

Динамика целевых значений целевых индикаторов

в 2010 – 2014 годах

| Целевые Индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 (1-е полугодие) |  |  |
| Подпрограмма «Управление безопасностью жизнедеятельности, улучшение условий хозяйствования, регулирование качества и мониторинг окружающей среды » |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, | % | - | - | 16 | 50 | 32 |
| Подпрограмма «Охрана и рациональное использование природных и земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |
| Количество площа-док для смета, рек-льтивированных и используемых по целевому назначению | Шт. | - | - | 1 | 1 | 100 |
| Площадь восстанов-ленных придорож-ных газонов | Га | - | - | 0,48 | 0,6 | 80 |
| Количество ликвиди-рованных несанкцио-нированных навалов ТБО | Шт. | - | - | 144 | 30 | 480 |
| Подпрограмма «Отходы производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |
| Объемы размещен-ных на свалке отхо-дов производства и потребления | Тыс. т. | - | - | 45 | 86 | 52 |
| Доля собранных вторичных мате-риальных ресур-сов от общей массы их образования, % | % | - | - | 1,9 | 5,0 | 38 |
| Подпрограмма «Восстановление зеленых насаждений, развитие особо охраняемых природных территорий» |  |  |  |  |  |  |
| Степень озеленения города | % | - | - | 19,7 | 19,8 | 100 |
| Количество вновь организованных скверов площадью не менее 0,1 га каждый | Шт. | - | - | - | 1 | - |
| Количество посажен-ных кустарников | Шт. | - | - | 562 | 1000 | 56 |
| Реконструкция, об-новление старовоз-растных деревьев на территории города | Шт. | - | - | 53 | 20 | 265 |
| Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха» |  |  |  |  |  |  |
| Объем вредных веществ, выбрасы-ваемых в атмосферу стационарными источниками | Тыс.т. | - | - | Определя-ется по итогам года | 40,0 |  |
| Доля уловленных загрязняющих веществ в общей массе выбросов в атмосферный воздух | % | - | - | Определя-ется по итогам года | 52 |  |
| Объем вредных веществ, выбрасы-ваемых в атмосферу передвижными источниками | Тыс.т. | - | - | Определя-ется по итогам года | 39,0 |  |
| Подпрограмма «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |
| Объем водопотреб-ления | млн. куб.м. | - | - | Определя-ется по итогам года | 39,7 |  |
| Объем сброса загряз-ненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) | млн. куб.м. | - | - | Определя-ется по итогам года | 35,15 |  |
| Объем оборотного и повторно-последова-тельного использо-вания воды | млн. куб.м. | - | - | Определя-ется по итогам года | 125 |  |
| Подпрограмма «Экологическое воспитание и пропаганда» |  |  |  |  |  |  |
| Количество органи-заций и объедине-ний, численностью не менее 10 человек, участвующих в реа-лизации проектов в сфере охраны окру-жающей среды | Шт. | - | - | 4 | 8 |  |
| Выпуск информа-циионной продукции -издание «Экологи-ческого вестника столицы»; -социальная эколо-гическая реклама; - рубрики в газетах; - выступления на телевидении. | Ед. в год | - | - | 0 0 0 0 | 8 5 20 7 | - - - - |

Примечании:. динамика целевых значений  индикаторов в 2008-2009 годах

не показана, так как  программа разработана на период   2010-2014 годы

Начальник

финансового управления администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                           В.В.Васильев

Начальник

отдела экономики  администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                            С.С. Якимович