ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной целевой долгосрочной программы

«Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2006-2010 годы» за 1-е полугодие  2010 года

Таблица 1

Оценка основных целевых индикаторов целевой программы

за 1-е полугодие 2010  года

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе в 2010 г. | Достигнуто за 1-е полугодие 2010 | Отклонение | Оценка в баллах |
| Финансирование мероприятий муниципальной целевой долгосрочной программы «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2006-2010 годы» | Отдел по делам молодежи, отдел экономики, отдел учета и распределения жилплощади администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | тыс.руб. | 3200 (в т.ч. 1,9-соц.выпл.; 0,9-доп.при рожд.; 0,4-%ая ст.) | 56,38 | -3143,62 | 3143,62 |
| Количество молодых семей, получивших консультации по вопросам улучшения своих жилищных условий | Отдел по делам молодежи, отдел экономики, отдел учета и распределения жилплощади администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | чел. | 6000 | 4800 | -1200 | -1200 |

Таблица 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

в 2008-2010 годах*

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010, 1-е полуг. | 2010 |  |
| Финансирование мероприятий муниципальной целевой долгосрочной программы «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2006-2010 годы» | тыс.руб. | 124,4 | 0 | 56,38 | 3200 (в т.ч. 1,9-соц.выпл.; 0,9-доп.при рожд.; 0,4-%ая ст.) | 1,76 |
| Количество молодых семей, получивших консультации по вопросам улучшения своих жилищных условий | чел. | 8500 | 7800 | 4800 | 8000 | 60 |

Начальник

финансового управления администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                           В.В.Васильев

Начальник

отдела экономики  администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                            С.С. Якимович