ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной целевой долгосрочной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2009-2011 годы»

по итогам 1 полугодия 2010 г.

| Наименование целевого индикатора | Ед.изм. | Значение целевого индикатора на 2010 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе в 2010 году | Достигнуто в 1-м полугодии | Отклонение | Оценка в баллах |
| Финансирование программы для достижения индикаторов |  | 1000,0 | 695,2 | 1000 | -304,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Создание условий для активизации развития инновационной деятельности | тыс руб. | 120,0 | 0 | -120,0 | -120,0 |
| Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в выставочных мероприятиях, проводимых на муниципальном, региональном и межрегиональном уровне | тыс. руб | 20,0 | 0 | -20,0 | -20,0 |
| Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением части расходов по лизинговым платежам по договорам лизинга, заключенным с лизинговой организацией | тыс руб | 30,0 | 0 | 0 | -30 |
| Субсидирование части процентных затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитам, привлеченным в кредитных организациях | тыс руб | 700,0 | 665,2 | -34,8 | -34,8 |
| Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс руб | 20,0 | 0 | -20 | -20 |
| Организация и проведение конкурсов и выставок среди субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс руб | 50,0 | 30,0 | -20 | -20 |
| Гранты начинающим предпринимателям | тыс руб | 40,0 | 0 | -40 | -40 |
| Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению | тыс руб | 20,0 | 0 | -20 | -20 |
| Уровень средней заработной платы работающих на малых предприятиях | рублей | 14000 | 12705 | -1295 | -1295 |
| Оборот малых предприятий | млн.руб | 51300 | 19264 | -32036 | -32036 |
| Инвестиции в основной капитал малых предприятий | млн.руб | 2934,2 | 1004 | -1930,2 | -1930,2 |
| Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными режимами, в общем объеме налоговых поступлений в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» | % | 12,6 | 13,0 | 0,4 | 0,4 |

Динамика целевых значений

основных целевых индикаторов в 2009-2011 годах

| Наименование целевого индикатора | Ед.изм | Год реализации целевой программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 1-е полугодие | 2011 |  |
| Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях (без учета внешних совместителей) | тыс.чел | - | 29,1 | 31,1 | 34,5 | 90,1 |
| Уровень средней заработной платы работающих на малых предприятиях | руб | - | 10438,4 | 12705 | 16000 | 79,4 |
| Оборот малых предприятий | млн.руб | - | 35565,8 | 19264 | 58500 | 32,9 |
| Инвестиции в основной капитал малых предприятий | млн.руб | - | 1114 | 1004 | 3370,3 | 30,1 |
| Доля налоговых поступлений от субъектов малого малого предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными режимами, в общем объеме налоговых поступлений в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» | % | - | 11 | 13 | 13 | 100 |
| муниципальная целевая долгосрочная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2009-2011 годы» | тыс.руб | - | 1000,0 | 695,2 | 1000 | 69,5 |

Начальник

финансового управления администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                           В.В.Васильев

Начальник

отдела экономики  администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                            С.С. Якимович