Информация о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства города Йошкар – Олы ( 2009-2011 годы )

по состоянию на 01.07.2010 года

| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | исполнитель | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |  | Показатели результативности ( целевые индикаторы) Выполнения программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое финансирование |  | Фактическое финансирование |  | всего | Наименование показателя ( целевого индикатора) | Ед. изм. | Базо вое значение | план | факт | отклонение |
|  |  | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия | МУ « Музей истории г. Й-Олы» | - | 25,0 | - | 22,8 | 22,8 | - число предметов фондов музея - число посещений музея; - количество организованных и проведенных мероприятий; | Ед. Чел. Ед. |  | 11780 24100 550 | 17501 17527 604 | +5721 72,7% 110% |
| Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | МУК «ЦБС г. Й-Олы» | - | 18,7 | - | 14,5 | 14,5 | -количество учреждений библиотечного обслуживания населения; -обновляемость книжного фонда - количество пользователей; -книговыдача; - количество посещений библиотек; | Ед. % Чел. Тыс.экз. Чел. |  | 16 2,5 59100 1398,5 426100 | 16 3,6 44463 841,0 247810 | - 144% 75% 60,1% 58,2% |
| Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала населения города Йошкар - Олы | Клубные учреждения | 34,14 | 330,0 | 22,14 | 163,4 | 185,54 | - количество муниципальных культурно- досуговых учреждений; - число культурно-досуговых мероприятий; - число посетителей культурно-досуговых мероприятий; - количество клубных формирований; - число участников клубных формирований; | Ед. Ед. Тыс.чел. Ед. Чел. |  | 5 2400 1250 92 2400 | 5 1690 625,5 121 2734 | - 70% 50,04% +29 +334 |
| Задача 2. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция Российской культуры в мировое культурное пространство | Музыкаль- ные школы | - | 979,8 | - | 500,6 | 500,6 | - количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования различной направленности; - сохранность контингента обучающихся в детских школ искусства и художественных школ; - количество преподавателей детских школ искусств и художественных школ, повысивших квалификацию; - число обучающихся; | Ед. % % от общего количества чел. |  | 7 77% 27% 2155 | 7 91,1% 52% 2533 | - 118% 181% +378 |
| Цель 3. Задача 1. Осуществление государственной политики в области культуры на территории городского округа « Город Йошкар – Ола» | ЦБ | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 34,14 | 1353,5 | 22,14 | 701,3 | 723,44 |  |  |  |  |  |  |

Начальник финансового управления администрации городского округа « Город Йошкар – Ола »                                      В.В.Васильев

Начальник управления культуры администрации городского округа « Город Йошкар – Ола  »                                             В.М.Хрулев