Информация о реализации приоритетных национальных проектов

в городском округе «Город Йошкар-Ола»

за   январь-апрель    2010 года

| Наименование отрасли, мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет |  | Республикан-ский бюджет |  | Муниципаль-ный бюджет |  | Фонд ОМС |  | Республиканские и муниципальные гранты |  | ## Всего |  |
|  | поступ. | освоено | поступ. | освоено | поступ. | освоено | поступ. | освоено | поступ. | освоено | поступ. | освоено |
| Образование | 2837,6 | 2837,6 | 2919,1 | 2919,1 | 3375,1 | 3375,1 |  |  |  |  | 9131,8 | 9131,8 |
| Здравоохранение | 34282,7 | 29292,9 | 665 | 665 | 0 | 0 | 264,4 | 264,4 |  |  | 35212,1 | 30222,3 |
| Жилье молодым семьям: | 23921,7 | 15481,7 | 6775,9 | 4494,7 | 3200 | 92,5 |  |  |  |  | 33897,6 | 20068,9 |
| в том числе -социальные выплаты | 23921,7 | 15481,7 | 6775,9 | 4494,7 | 2800 | 0 |  |  |  |  | 33497,6 | 19976,4 |
| -субсидирование банковской процентной ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 92,5 |  |  |  |  | 400 | 92,5 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78241,5 | 59423 |

Начальник отдела экономики                                               С.С.Якимович

Исп. Рудницкая Т.А.

56-64-11

Образование

1.Направление «Модернизация институтов образования как инструментов социального развития»

Федеральный бюджет:   освоено- 2837,6 тыс.руб.

2837,6 тыс.руб. – доплата за классное руководство  (выплаты за классное руководство за апрель в мае не производились) ( годовой план 11508  тыс.руб.)

Республиканский бюджет-   2919,1  тыс.руб. ( годовой план  9709  тыс.руб.)

в том числе:

- 2672 тыс.руб. - доплата за классное руководство  (выплаты за классное руководство за апрель в мае не производились)

- 247,1 тыс.руб. - совершенствование организации школьного питания

Муниципальный бюджет  - 3306,1  тыс.руб.  (  годовой план -12917 тыс.руб.)

- 453,2 тыс.руб. -   совершенствование организации школьного питания

- 2163,8 тыс.руб. - удешевление стоимости питания

- 184,8 тыс.руб.-  тыс.руб. - оплата услуг по обеспечению доступа к сети Интернет 30 общеобразовательных школ

- 504,3 тыс.руб. - поддержка программ современной школы (13 общеобразовательных школ)

Республиканские гранты  - 0

Муниципальные гранты    - 0

2.  Направление «Развитие инновационного характера базового образования»

Муниципальный бюджет - 69 тыс.руб.

- 69 тыс.руб. -   поощрение лучших учителей (16 педагогическим работникам)

Здравоохранение-

Федеральный бюджет – освоено   29292,9  тыс.руб.

в том числе:

- 7363,4 тыс.руб.  - выплаты мед. персоналу первичного звена ( участковой службы)

- 3227,3 тыс. руб. - выплаты медперсоналу  ФАП и службы скорой помощи

- 2179,3 тыс.руб.  - дополнительная диспансеризация работающих граждан бюджетной сферы;

- 218,8 тыс.руб.    - доп. медосмотры работников,  занятых  на работах с вредными и опасными    факторами;

- 16181,2 тыс.руб.  - оплата медицинской помощи женщинам  в период беременности и родов.

- 122,9  тыс.руб. - субсидии на проведение диспансеризации детей -сирот , находящихся на стационарном лечении

Республиканский бюджет – освоено  665 тыс.руб.

в том числе:

- 665 тыс.руб. - доплаты  с начислениями водителям службы скорой помощи  (1,5 тыс.руб. на чел.)

Фонд ОМС  -   264,4    тыс.руб.

в том числе:

- 264,4 тыс. руб. – приобретение расходных материалов для проведения дополнительной иммунизации населения

Доступное жилье молодым семьям

Общая сумма освоенных средств    20068,9 тыс.руб.  :

в том числе:

- Федеральный бюджет – 15481,7 тыс.руб.                 социальные выплаты

- Республиканский бюджет –4494,7 тыс.руб.

- Муниципальный бюджет – 92,5 тыс.руб. на субсидирование процентной ставки по жилищным кредитам

6-ти  молодым семьям.